## 阜康市2021年乡村道路提升改造项目施工（第一合同段）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌吉州阜康市百草滩现代畜牧产业园道路建设项目（一期）
主管部门 |  | 阜康市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农村公路养护服务站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作，负责辖区内农村公路交通基础设施的建设管理和维护工作，承担阜康市农村公路养护管理责任，2021年农村公路昌吉州阜康市百草滩现代畜牧产业园道路建设项目（一期）路线总长18.5Km，项目按期完成并验收合格，通过该项目的建设。 |  |  |  |  | 截止2022年11月30日，完成18.5Km道路建设，项目按期完成并验收合格。该项目的修建提升了我市农村公路道路水平，保障群众出行环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建道路总长公里数（≥18.5公里） |  | ≥18.5km | 18.5 | 12 | 12 | /
|  |  | 修建路基宽度（≥9米） |  | ≥9m | 9 | 8 | 8 | /
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 费用支付及时率 |  | =100% | 100% | 6 | 6 | /
|  |  | 工程完成截止时间 |  | ≤2022年12月 | 100% | 4 | 4 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤1500万元 | 1500 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 |  | 明显 | 100% | 15 | 15 | /
|  | 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 |  | 明显 | 100% | 8 | 8 | /
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | =100% | 100% | 7 | 7 | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100