## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300 | 1000 | 1000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 300 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、实施上户沟乡阜滋公路上户沟段50公里围栏建设；2、在九运街新湖村、东湾林业基地实施灌溉管网敷设，平整林地等工程；3、城关镇龙王庙西村基础设施项目、城关镇山坡村一期基础设施建设项目及畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目，主要实施土地平整、机械及人工、灌溉管网敷设等。本项目实施将降低土地盐碱化和土地沙化，促使农村剩余劳动力得到高效利用，提高劳动生产率。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成1、实施上户沟乡阜滋公路上户沟段50公里围栏建设；2、在九运街新湖村、东湾林业基地实施灌溉管网敷设，平整林地等工程；3、城关镇龙王庙西村基础设施项目、城关镇山坡村一期基础设施建设项目及畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目，主要实施土地平整、机械及人工、灌溉管网敷设等。达到拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一的社会效益，满意度达95%。项目预算金额1300万元，项目中标金额：1000万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 城关镇龙王庙西村基础设施项目绿地面积 |  | 92004㎡ | 92004㎡ | 2 | 2
|  |  | 城关镇山坡村一期基础设施建设项目绿地面积 |  | 70026㎡ | 70026㎡ | 2 | 2
|  |  | 畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目绿地面积 |  | 273521㎡ | 273521㎡ | 2 | 2
|  |  | 项目灌木木种植总数 |  | 609800棵 | 609800棵 | 2 | 2
|  |  | 项目乔木种植总数 |  | 9134棵 | 9134棵 | 2 | 2
|  |  | 畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目围栏面积 |  | 7650㎡ | 7650㎡ | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 9 | 9
|  |  | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | 1300万元 | 1000万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 是否进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一。 |  | 基本改善 | 100% | 12 | 12
|  | 生态效益指标 | 是否改善项目区域人居环境，为阜康市项目周边环境发展提供基础保障，为今后阜康市生态环境改善及可持续发展创造有利条件。 |  | 基本改善 | 100% | 12 | 12
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边百姓满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100