## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市2021年天山和阿尔泰山森林草原保护项目
主管部门 |  | 阜康市林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 295 | 295 | 135.12 |  | 10 | 45.8% | 4.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 295 | 295 | 135.12 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成人工造灌木林0.5万亩，退化林修复0.2万亩达到拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一的社会效益，满意度达95%。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成人工造灌木林0.5万亩，退化林修复0.2万亩达到拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一的社会效益，满意度达95%。项目预算金额295万元，项目中标金额：135.121万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 人工造灌木林面积 |  | 0.5万亩 | 0.5万亩 | 5 | 5
|  |  | 退化林修复面积 |  | 0.2万亩 | 0.2万亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目建设按期完成率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设项目验收合格率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | 295万元 | 135.121万元 | 20 | 20
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 可持续使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 是否进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一。 |  | 基本改善 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否改善项目区域林分生长环境 |  | 基本改善 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边百姓满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.58