## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市葡萄酒产业配套建设项目
主管部门 |  | 阜康市林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 450 |  | 10 | 90% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 450 | 450 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 50 | 50 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要建设内容：水泥杆架材购置约8.82 万根，冷拔丝购置约105.84吨。通过实施阜康市葡萄酒产业配套建设项目，可有效提高酿酒葡萄栽培管理技术，提升原料质量，带动周边种植户提升管理水平，将切实增加农牧民收入，壮大村集体经济，提高地方经济效益。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成水泥杆架材购置约8.82 万根，冷拔丝购置约105.84吨。通过实施阜康市葡萄酒产业配套建设项目，可有效提高酿酒葡萄栽培管理技术，提升原料质量，带动周边种植户提升管理水平，将切实增加农牧民收入，壮大村集体经济，提高地方经济效益，满意度达95%。项目预算金额500万元，项目中标金额：450万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 水泥杆架材购置数量 |  | 88200根 | 88200根 | 5 | 5
|  |  | 冷拔丝材料购置数量 |  | 105.84吨 | 105.84吨 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采购货物验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 5 | 5
|  |  | 项目资金支付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | 500万元 | 450万元 | 20 | 20
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 是否为当地带来可持续性收益 |  | 是 | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 是否改善周边种植户提升管理水平，带动增加农牧民收入，壮大村集体经济，提高地方经济效益。 |  | 基本改善 | 95% | 10 | 9.5
|  | 生态效益指标 | 是否改善项目区域人居环境，为阜康市项目周边环境发展提供基础保障，为今后阜康市生态环境改善及可持续发展创造有利条件。 |  | 基本改善 | 95% | 10 | 9.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边百姓满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98