## 冬季清雪
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年冬季清雪项目
主管部门 |  | 阜康市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农村公路养护服务站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.02 | 65.02 | 65.02 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.02 | 65.02 | 65.02 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作，负责辖区内农村公路交通基础设施的建设管理和维护工作，承担阜康市农村公路养护管理责任，2021年冬季清雪涉及阜康市境内县、乡主要道路的清雪保障工作，项目按期完成并验收合格，通过该项目的建设。 |  |  |  |  | 截止2022年2月28日，该项目完成阜康市境内县、乡主要道路的清雪保障工作，项目按期完成并验收合格，确保人民群众冬季出行安全畅通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 清扫路面10000㎡ |  | ≥10000㎡ | 10000㎡ | 12 | 12 | /
| 产出指标 |  | 清雪里程县道 |  | ≥400km | 400km | 8 | 8 | /
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 费用支付及时率 |  | =100% | 100% | 6 | 6 | /
|  |  | 工程完成截止时间 |  | ≤2022年2月 | 2022-02-01 | 4 | 4 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤65.0221万元 | 65.0221万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 |  | 明显 | 100% | 15 | 15 | /
|  | 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 |  | 明显 | 100% | 8 | 8 | /
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | =100% | 100% | 7 | 7 | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100