## Sheet2
阜康市阜康市2022年度小型水库维修养护项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市2022年度小型水库维修养护项目
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 45.4 | 45.4 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 45.4 | 45.4 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对列入2022年度小型水库维修养护的红山水库、南泉水库、草原水库、小泉水库、黄土梁水库、水磨沟水库6座水库的坝体、金属结构、管理站房等部位进行维修养护。确保了水库大坝等工程的安全运行，同时保证了水库下游上万人民群众的生命财产安全，进一步改善灌区人民群众的生活条件，社会效益和经济效益显著。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成6座水库的坝体、金属结构、管理站房等部位进行维修养护，达到社会经济效益，满意度达100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水位工程维修养护座数 |  | 6座 | 6座 | 10 | 10 | /
|  | 质量指标 | 维修养护验收合格率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 维修养护及时率 |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | /
|  |  | 水库维修养护验收完成时间 |  | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 6 | 6 | /
|  | 成本指标 | 维修养护红山水库成本 |  | ≤24.13万元 | 24.13万元 | 5 | 5 | /
|  |  | 维修养护水磨沟水库成本 |  | ≤2.50万元 | 2.50万元 | 1 | 1 | /
|  |  | 维修养护黄土梁水库成本 |  | ≤3.12万元 | 3.12万元 | 2 | 2 | /
|  |  | 维修养护草原水库成本 |  | ≤2.68万元 | 2.68万元 | 1 | 1 | /
|  |  | 维修养护小泉水库成本 |  | ≤2.97万元 | 2.97万元 | 2 | 2 | /
|  |  | 维修养护南泉水库成本 |  | ≤10万元 | 10万元 | 3 | 3 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 促进农业发展，推动水利改革发展 |  | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 维修养护保障年限 |  | 1年 | 1年 | 15 | 15 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100