## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌吉州阜康市水源地输水管网建设工程
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 水利局主要职能为管理地域水资源、负责防汛抗旱工作、组织协调农田水利基本建设等。新建23km输水管道，新建扬水泵站一座、新建NGQ托管桥一座。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成已完成地面附着物补偿费、移民征地及补偿工作，有效改善周边生态环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建年输水管道 |  | 23km | 19km | 10 | 10 | /
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≦15% | 0% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  |  | 开工及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 开工时间 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 5 | 5 | /
|  |  | 项目前期费 |  | ≤3000万元 | 3000万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | ≥9万人 | 9万人 | 10 | 10 | /
|  | 生态效益指标 | 有效改善周边生态环境 |  | 有效 | 100% | 10 | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 有效提升 |  | 有效 | 100% | 10 | 10 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100