## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市白杨河水库水土保持治理项目
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 对修建白杨河水库时的采料场进行土方平整及铅丝石笼围挡等工程措施。确保采料场植被恢复，防止水土流失及发生人畜等安全事故。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本工程完成土方平整287204m³，铅丝石笼1680m³，新建仓库1座，验收合格率100%，资金支付准确率100%，资金支付时间2023年2月15日，资金支付及时率100%，其中，土方平整工程款35万元，铅丝石笼工程金额10万元，支付仓库金额5万元，工程完成后，达到确保采料场植被恢复，保障周边人畜安全，有效防止水土流失的效益，项目设计使用年限20年，使用人员满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方平整工程量 | ≥44500m³ | 计划标准 | 44500m³ | 10 | 按完成比例赋分 | 正式资料 | 287204m³ | 100% | 10
|  |  | 铅丝石笼工程量 | ≥200m³ | 计划标准 | 200m³ | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1680m³ | 100% | 5
|  |  | 新建仓库 | 1座 | 计划标准 | 1座 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1座 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 资金支付准确率 | 100% | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付时间 | 2023-01-30 | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-02-15 | 100% | 5
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土方平整工程款 | 35万元 | 计划标准 | / | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 35万元 | 100% | 10
|  |  | 支付铅丝石笼工程金额 | 10万元 | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 10万元 | 100% | 5
|  |  | 支付仓库金额 | 5万元 | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 5万元 | 100% | 5
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 确保采料场植被恢复，保障周边人畜安全 | 有效确保 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 有效防止水土流失 | 有效防止 | 计划标准 | / | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | 20年 | 计划标准 | / | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 20年 | 100% | 5
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100