## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市水源地输水管网建设工程-工程申请债券资金咨询费
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.6 | 30.6 |  | 30.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.6 | 30.6 |  | 30.6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 新建23km输水管道、1座泵站、1座调节池及管道配套建筑物等；工程申请债券资金咨询费30.6万元。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目建设建设内容已完成建设管道长度23km、建设1座泵站、1座末端调蓄池、设计变更率0%、项目资金支付率达100%、质量检测合格率达100%、工程按时复工、项目复工及时率达100%，已全额支付申请债券资金咨询费30.6万元，使客水引入阜康市，达到逐步缓解地下水超采及城镇生活用水短缺问题效益，收益人员满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设管道长度 | ≥21km | 计划标准 | 18km | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 23km | 100% | 5
|  |  | 建设泵站数量 | ≥0.5座 | 计划标准 | 0.5座 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1座 | 100% | 5
|  |  | 建设末调蓄池数量 | ≥0.5座 | 计划标准 | 0座 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1座 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤15% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0% | 100% | 5
|  |  | 项目资金支付率 | ≥98% | 计划标准 | 40% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 5
|  |  | 质量检测合格率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 工程复工日期 | ≤2023年3月24日 | 计划标准 | 50% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-03-23 | 100% | 5
|  |  | 项目复工及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 申请债券资金咨询费 | ≤30.6万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 30.6万元 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解阜康市地下水超采问题 | 有效改善 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效的改善生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度 | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100