## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市水源地输水管网建设工程-占地补偿款
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 162.49 | 162.49 |  | 162.49 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 162.49 | 162.49 |  | 162.49 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 水利局主要职能为管理地域水资源、负责防汛抗旱工作、组织协调农田水利基本建设等，实际新建23km输水管道、1座泵站、10.93km配电工程及管道配套建筑物等，根据工程实际，对占用土地开展补偿手续，资金用于本次项目参建单位服务费；项目建成后可有效改善城区周边绿化面积，有效的改善生态环境。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目建设建设内容已全部完成，已全额占地补偿费用162.49万元，完成产出指标中建设管道长度23km、建设1座泵站、建设10kV配电工程10.93km、监理服务合格率、质量检测合格率达到100%、工程进度款审核及风险提示率（审计）、项目于2023年7月31日达到试通水条件，使客水引入阜康市，达到逐步缓解地下水超采及有效改善城区周边绿化面积效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设管道长度 | ≥23km | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 23km | 100% | 10
|  |  | 建设泵站数量 | 1座 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1座 | 100% | 5
|  |  | 建设10kV配电工程 | =10.93km | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 10.93km | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监理服务合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 质量检测合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程进度款审核及风险提示率（审计） | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目于2023年7月31前试通水 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付10kV配电工程占地补偿费 | =0.64万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 0.64万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 支付占用城市绿化林地补偿费 | =161.85万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 161.85万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解阜康市地下水超采问题 | 缓解 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100