## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新疆阜康市2021年天山和阿尔泰山森林草原保护项目
主管部门 |  | 阜康市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 295 | 140.3 |  | 140.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 295 | 140.3 |  | 140.3 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 计划完成：人工造灌木林0.5万亩，退化林修复0.2万亩，造林成活率达到80%以上，预期达到进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一，改善项目区域林分生长环境。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成人工造灌木林0.5万亩，退化林修复0.2万亩，造林成活率达到80%以上，达到进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一，改善项目区域林分生长环境的效益，满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造灌木林 | ≥0.5万亩 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.5万亩 | 100% | 15
|  |  | 退化林修复面积 | ≥0.2万亩 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.2万亩 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 85% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工造灌木林成本 | ≤168.38万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 76.30万元 | 45.31% | 0 | 项目已完工，根据合同约定按比例支付。
|  |  | 退化林修复成本 | ≤118.1万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 58.82万元 | 49.81% | 0 | 项目已完工，根据合同约定按比例支付。
|  |  | 间接费成本 | ≤8.52万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 5.18万元 | 60.74% | 0 | 项目已完工，根据合同约定按比例支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一 | 基本改善 | 计划标准 | 基本改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善项目区域林分生长环境 | 基本改善 | 计划标准 | 基本改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 周边百姓满意度 | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | ≥95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 80