## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市2018年天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程
主管部门 |  | 阜康市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1075 | 611.2 |  | 611.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1075 | 611.2 |  | 611.2 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 针对阜康市林业和草原局2018年天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程计划完成灌木造林4万亩，封育0.5万亩，造林成活率达到65%以上，预期达到营造爱绿护绿的良好社会氛围、持续发挥生态作用的效益。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成灌木造林4万亩，封育0.5万亩,达到了营造爱绿护绿的良好社会氛围、持续发挥生态作用，满意度达90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌木栽植、封育围栏 | ≥4.5万亩 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4.5万亩 | 100% | 20
|  | 质量指标 | 造林成活率 | ≥65% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灌木补助标准（元/亩） | ≤250元/亩 | 预算支出标准 | — | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 250元/亩 | 100% | 10
|  |  | 封育补助标准（元/亩） | ≤150元/亩 | 预算支出标准 | — | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 150元/亩 | 100% | 10
|  | 社会成本指标 | — | — | — | — | — | — |  | — | — | —
|  | 生态环境成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 效益指标 | 经济效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 社会效益指标 | 是否营造爱绿护绿的良好社会氛围 | 是 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 林区及周边群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100