## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300 | 1300 |  | 1011.57 |  | 10 |  | 77.81% |  | 4.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 11.57 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市林业和草原局预计完成：1、城关镇龙王庙西村基础设施项目92635㎡；2、城关镇山坡村一期基础设施建设项目89611㎡；3、畜牧产业园区提升改造项目167400㎡；4、天山岔路口至滋泥泉子镇围栏项目50000米；5、东湾林场及新湖村管线项目6641米。项目建成将有利于进一步完善乡村周边基础设施建设，对人居环境改善发挥着重要作用，提供新的社会就业机会，让乡村富余劳动力，促进社会稳定。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成：1、城关镇龙王庙西村基础设施项目92635㎡；2、城关镇山坡村一期基础设施建设项目89611㎡；3、畜牧产业园区提升改造项目167400㎡；4、天山岔路口至滋泥泉子镇围栏项目50000米；5、东湾林场及新湖村管线项目6641米,达到完善乡村周边基础设施建设，改善人居环境，提供新的社会就业机会，让乡村富余劳动力，促进社会稳定的效益，满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城关镇龙王庙西村基础设施建设面积 | ≥92635㎡ | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 92635㎡ | 100% | 8
|  |  | 城关镇山坡村一期基础设施建设建设面积 | ≥89611㎡ | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 89611㎡ | 100% | 8
|  |  | 畜牧产业园区提升改造建设面积 | ≥167400㎡ | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 167400㎡ | 100% | 8
|  |  | 天山岔路口至滋泥泉子镇围栏长度 | ≥50000m | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50000m | 100% | 5
|  |  | 东湾林场及新湖村管线敷设长度 | ≥6641m | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6641m | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤1000万元 | 预算支出标准 | - | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | 1000 | 100% | 15
|  |  | 项目前期费与其他建设费用 | ≤300万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 11.57 | 3.857% | 0 | 前期费招标金额小于预算金额，前期费未支付完成，已向财政申请拨付，待拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的实施还可提供新的社会就业机会，让乡村富余劳动力，促进社会稳定。 | 基本改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建成将有利于进一步完善乡村周边基础设施建设，对人居环境改善发挥着重要作用。 | 基本改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 周边百姓满意度 | ≥95% | 历史标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 89.45