## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人就业保障金（康复经费）-昌州财社【2022】21号文件
主管部门 |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.8 | 10.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.8 | 10.8 |  | 10.8 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2023年预计完成社区残疾人康复示范站点建设数量1个，社区残疾人康复示范站点建设率为90%，社区残疾人康复示范站点建设时限为2023/6/30，社区残疾人康复示范站点建设经费为6万元，项目的实施预计大大提高残疾人融入社会生活能力；2023年预计完成成人肢体康复16人，成人肢体康复服务训练经费为4.8万元，提高残疾人康复服务水平，进一步提高残疾人生活质量。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成社区残疾人康复示范站点建设1个，成人肢体康复服务训练16人；社区残疾人康复示范站点建设率和成人肢体康复训练服务率都达到90%，达到大大提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人康复服务水平，进一步提高残疾人生活质量效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区残疾人康复示范站点建设数量 | ≥1个 | 计划标准 | 2个 | 4 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 4
|  |  | 成人肢体康复服务训练人数 | ≥16人 | 计划标准 | 14人 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 16人 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 社区残疾人康复示范站点建设率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 成人肢体康复训练服务率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 社区残疾人康复示范站点建设时限 | 2023-06-30 | 计划标准 | 2022-12-31 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023-06-30 | 100% | 8
|  |  | 成人肢体康复训练时限 | 2023-06-30 | 计划标准 | 2022-12-31 | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023-06-30 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 残疾人康复及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区残疾人康复示范站点建设经费 | ≤6万元 | 预算标准 | - | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 6万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 成人肢体康复服务训练经费 | ≤4.8万元 | 预算标准 | - | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 4.8万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 提高残疾人融入社会生活能力 | 持续长期 | 计划标准 | 长期 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100