## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人就业保障金项目（组联维权项目）（昌州财社【2022】21号）
主管部门 |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、动态更新项目工作服务人数为4293人,动态更新项目工作完成率为90%,动态更新项目完成时限为2023/6/30,动态更新项目服务工作经费为5万元,第三代残疾人证换证工作经费为3万元,实现覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务为90%,增强残疾人的获得感、幸福感，真正实现“一卡在手、服务全有”。目标2、残疾人无障碍改造任务户数为16户,残疾人家庭无障碍改造项目完成率为100%,残疾人家庭无障碍改造项目完成时限为2023/6/30,残疾人家庭无障碍改造工作经费为2万元,切实维护残疾人合法权益。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成动态更新项目工作服务人数为4293人,动态更新项目工作完成率为90%,残疾人无障碍改造任务户数16户,残疾人家庭无障碍改造项目完成率为100%,达到实现覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务，切实维护残疾人合法权益，增强残疾人的获得感、幸福感的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
77 | 产出指标 | 数量指标 | 动态更新项目工作服务人数 | ≥4293人 | 计划标准 | - | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 4293人 | 100% | 5
|  |  | 残疾人无障碍改造任务户数 | ≥16户 | 计划标准 | - | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 16户 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 动态更新项目工作完成率 | ≥90% | 计划标准 | - | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 残疾人家庭无障碍改造项目完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 动态更新项目完成时限 | ≤2023/6/30 | 计划标准 | - | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-06-30 | 100% | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 残疾人家庭无障碍改造项目完成时限 | ≤2023/6/30 | 计划标准 | - | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-06-30 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动态更新项目服务工作经费 | ≤5万元 | 预算支出标准 | - | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 5万元 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 第三代残疾人证换证工作经费 | ≤3万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 3万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 残疾人家庭无障碍改造工作经费 | ≤2万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 2万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务 | ≥90% | 计划标准 | - | 8 | 按完成比例赋分 | 说明材料 | 90% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 切实维护残疾人合法权益 | 有所提高 | 计划标准 | - | 9 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 100% | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 增强残疾人的获得感、幸福感，真正实现“一卡在手、服务全有” | 应办尽办 | 计划标准 | - | 13 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 应办尽办 | 100% | 13
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100