## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 自治区残疾人事业发展补助资金项目-昌州财社【2022】58号
主管部门 |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.58 | 14.58 |  | 14.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.58 | 14.58 |  | 14.58 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，残疾人基本康复服务人数200人，残疾人基本康复服务标准5.99万元，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，残疾儿童康复救助人数2人，残疾儿童康复救助标准残疾儿童康复救助标准3.59万元。开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。目标2:为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄露报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴櫈及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造20户,困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金5万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间2023/12/31,残疾人家庭无障碍改造合格率90%。残疾人康复服务水平和提高残疾人融入社会生活能力有所提高。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成通过开展残疾人基本康复服务工作，残疾人基本康复服务人数200人，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，残疾儿童康复救助人数2人,开展社区康复协调员培训18人；为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄露报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴櫈及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造20户,残疾人数据动态更新服务4454人；全国爱耳日和全国残疾预防日宣传5次，残疾人家庭无障碍改造合格率达到90%。达到残疾人康复服务水平和提高残疾人融入社会生活能力有所提高的效益，满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | ≥200人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 200人 | 100% | 2
|  |  | 残疾儿童康复救助人数 | ≥2人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2人 | 100% | 3
|  |  | 社区康复协调员培训人数 | ≥18人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 18人 | 100% | 4
|  |  | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥20户 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 20户 | 100% | 5
|  |  | 残疾人数据动态更新服务人数 | ≥4454人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4454人 | 100% | 6
|  |  | 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | ≥5次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5次 | 100% | 7
|  | 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | ≥90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 3
|  |  | 残疾人家庭无障碍改造合格率 | ≥90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间 | 2023-12-31 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-31 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | ≤5.99万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 5.99万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 残疾儿童康复救助标准 | ≤3.59万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3.59万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金 | ≤5万元 | 预算支出标准 | - | 9 | 直接赋分 | 原始凭证 | 5万元 | 100% | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100