## 模版 (2)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年清洁能源发展专项资金
主管部门 |  | 阜康市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行有关发展能源工业的方针政策，法律法规。开发利用非常规天然气360万立方米，增加清洁能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展，增加清洁能源供应、减少安全事故。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日本项目完成非常规天然气开采利用122.14万立方米，采暖季非常规天然气利用量占全年比例43.46%，非常规天然气设备抽采情况为82%，通过非常规天然气开采利用，达到增加清洁能源供应，减少温室气体排放，减少安全事故的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非常规天然气开采利用量 | ≥122.14万立方米 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 122.14万立方米 | 100% | 12
|  |  | 采暖季非常规天然气利用量占全年比例 | ≥30% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 43.46% | 100% | 9
|  | 质量指标 | 非常规天然气设备抽采情况 | ≥70% | 行业标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 82% | 100% | 9
|  | 时效指标 | 非常规天然气项目截止时间 | ≤2023年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-01 | 100% | 10
|  |  | 非常规天然气项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 增加清洁能源供应、减少安全事故 | 是 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 是 | 100% | 15
|  | 生态效益指标 | 减少温室气体排放 | 是 | 其他标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 是 | 100% | 15
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目实施地周边群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100