## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市2022年三工河水土保持监测点维修养护项目
主管部门 |  | 阜康市农业供水管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业供水管理站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.73 |  | 10 |  | 98.65% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.73 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2022年预计完成水土保持检测点径流改造恢复1个、更新水土保持监测站点径流桶12套、更新水土保持监测点气象站1个，以及完 成水土保持监测点升级改造方案合理性、项目验收合格率、已建工程不存在质量间题。将在2023年底完成率达到100%。未米将损 升水土保持监测点使用率、已建项目良性运行、提升区域水土保持监测水平。有效节约水资源、减少水土流失。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成水土保持检测点径流改造恢复1个、更新水土保持监测站点径流桶12套、更新水土保持监测点气象站1个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持监测站点径流改造恢复 | 1 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 更新水土保持监测站点径流桶 | 12 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 数量指标 | 更新水土保持监测点气象站 | 1 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 4
|  | 质量指标 | 水土保持监测点升级改造方案合理性 | 100 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 100 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 否 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 截止2023年6月底，投资完成比例 | 100 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目计划完成率（%） | 2023.6.30 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023.6.30 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目计划开工时间 | 2022.8.20 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022.8.1 | 100% | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 径流小区及相关设施维修（万元） | 11 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 11万 | 100% | 6
|  |  | 管理站房维修（万元） | 5 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4.73万 | 94.6% | 6.13
年度绩效指标完成情况 |  |  | 气象设备维修（万元） | 4 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4万 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 提升水土保持监测使用率 | 90 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 4
|  |  | 已建是否良性运行 | 是 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 为区域水土流失防治提供数据支持 | 是 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 3
|  | 生态效益指标 | 有效节约水资源 | 90 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 4
|  |  | 减少水土流失 | 90 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 公众满意度（%） | 90 | 年度报告 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 99.13