## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年各水库运行管护经费
主管部门 |  | 阜康市农业供水管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业供水管理站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 为确保本年度农业供水管理站7座水库正常运行管理，有效保障各行业用水要求，满足水库办公需要，发放防溺水宣传单一万余份，有效提高广大群众防溺水意识。 | [7 empty] | 截止12月31日完成2023年度农业供水管理站7座水库正常运行管理，发放防溺水宣传单800余份，制定水库管理制度7本、水库安全运行管理口袋书40本，效提高广大群众防溺水意识。制定水库调度规程，确保水库保障水库音视频正常，进一步提高和有效保障各行业用水。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修水库数量 | 7座 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例 | - | 7座 | 100% | 10
|  |  | 宣传单份数 | 10000份 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照正常比例 | - | 8000份 | 80% | 1.5 | 年初设定指标较高。今后工作结合实际情况，更加精准设置指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品、警示牌等质量 | 100% | 计划标准 | 无 | 14 | 按照正常比例 | - | 10万 | 100% | 14
|  | 时效指标 | 及时性 | 100% | 计划标准 | 无 | 16 | 按照正常比例 | - | 100% | 100% | 16
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 资金支付率 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例 | - | 100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 7座水库运行经费 | 10万 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例 | - | 10万 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众防溺水意识 | 有效提高 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例 | - | 有效提高 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例 | - | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 98.5