## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2023】96号提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市第三幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.41 | 13.04 |  | 13.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.41 | 13.04 |  | 13.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我单位为学龄前幼儿提供保育和教育服务。2024年计划完成阜康市第三幼儿园园舍维修改造项目，建设园所数为1所，维修改造面积1997.68平米，项目在2024年7月15日前完成，验收合格率100%，项目受益人数预计达到304人，家长满意度预期达到90%以上。预期达到为幼儿园创造一个良好的幼儿活动环境，从根本上改善幼儿园的办园条件，进一步提升保教质量。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成建设（改造、修缮）工程园1所，维修面积1997.68平方米，该项目能按时开工按时完成，竣工验收合格率100%，项目维修经费已付13.05万元，此项目实施受益幼儿达到177人，确保了我园各项工作正常运转，满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程园所数量 | 10 | >=1所 | =1所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 10 | >=1997.68平方米 | =1997.68平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | >=2024年7月3日 | =2024年7月3日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | >=2024年8月12日 | =2024年8月12日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修经费30% | 10 | >=4.89万元 | =4.89万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修经费50% | 10 | <=8.15万元 | =8.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保幼儿园各项工作正常运转 | 10 | 正常 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=177人 | =177人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分