
阜康市西侧2号采砂坑
地质环境治理及生态修复方案

阜康市新瑞鑫矿业有限公
二〇二五年七月
阜康市西侧2号采砂坑
地质环境治理及生态修复方案

	编制单位:
	新疆兴宇天成勘测规划有限公司

	项目负责:
	黄江海

	技术负责:
	暴然

	编制人员:
	罗修成、暴然

	审   核:
	张  龙

	审   定:
	萨浩宇

	单位负责人:
	萨浩宇


	


目    录

1前  言


1第一节  任务由来


1第二节  目的任务


1第三节  编制依据


3第四节  编制工作概况


5第五节  采区概况


7第一章  自然地理与地质环境概况


7第一节  地形地貌


7第二节  地理位置与行政区划


7第三节  气候特征


8第四节  水工环地质条件


10第五节  土壤与植被


11第六节  周边人类工程经济活动特征


12第二章   采区主要环境问题及危害


14第三章  生态修复设计


14第一节  治理原则


14第二节  治理思路


15第三节  治理工程设计


24第四节  治理工程设计指标


25第五节  治理工程验收标准


27第六节  设计工程量


28第四章  施工总体部署


28第一节  施工部署原则


28第二节  施工总体平面布置


30第五章  生产要素计划


30第一节  机械设备配置计划


30第二节  劳动力配置计划


31第三节  材料配置计划


31第四节  施工进度计划


32第六章  保障措施


32第一节  组织保障措施


39第二节  质量保障措施


41第三节  安全保障措施


47第四节  文明施工措施


49第七章  预算编制


66第八章  治理效果及效益分析


67第九章  预期提交设计、施工成果


67第一节  预期提交成果


67第二节  竣工报告编写提纲




附图：

1.阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复施工平面图

2.阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复施工剖面图

前  言

第一节  任务由来

根据《地质环境保护条例》确立的“谁污染，谁治理；谁破坏，谁恢复”的基本原则，以及《中华人民共和国环境保护法》中的要求“开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施”等要求。2025年7月，阜康市新瑞鑫矿业有限公司委托新疆兴宇天成勘测规划有限公司编制了《阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案》。

第二节  目的任务

一、目的

通过实地调查，结合资料收集、分析、整理、研究，查明采坑主要地质环境问题和破坏现状，编制地质环境恢复治理方案，为后续治理区地质环境恢复治理工程的实施提供依据。
二、任务

（1）查明治理区自然生态条件；

（2）查明治理区矿山地质环境条件；

（3）查明治理区施工条件；
（4）提出合理的生态修复方案；
（5）编制生态修复项目预算。

第三节  编制依据

一、法律法规

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2013年）；

2、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2003年11月24日）；

3、《中华人民共和国土地管理法》（2004年）；

4、《矿山地质环境保护规定》（自然资源部令2009年第44号,2016年修正）；

5、《土地复垦条例》（2011年）；

6、《土地复垦条例实施办法》（2013年）；

7、《自然资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发[2011]50号）；

8、《关于印发<新疆维吾尔自治区矿山地质环境保护与恢复治理方案（代土地复垦方案）编制与审查要求>的通知》（新国土资办发[2010]4 号）。

9、《关于落实自然资源部贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（新国土资发[2011]421号）；

10、《关于做好〈矿山地质环境保护与土地复垦方案〉编审有关工作的通知》（新国土资规〔2018〕1号）；

11、《自然资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）；

12、《新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额》（新财综[2019]1号）；

13、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》（2020年3月1日）；

14、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2021年1月起施行）。

二、技术规范、标准、规程

1、《工程测量规范》（GB50026-2020）

2、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）
3、《地质灾害危险性评估规范》（GB∕T40112-2021 ）
4、《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2000）；

5、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）；

6、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

7、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

8、《土壤环境质量标准（修订）》（GB15618-2018）；

9、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

10、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

11、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

12、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

13、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

14、《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

15、《新疆维吾尔自治区农业灌溉用水定额》（DB65/3611-2014）；

16、《新疆维吾尔自治区土地整治工程建设标准》（DB65/T3722-2015）；

17、《新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额》（新财综[2019]1号）；

18、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号）。

第四节  编制工作概况

一、工作经过

2025年6月28日，由委托方实地指界，完成了现场踏勘。

2025年6月29日，完成外业像控点布设与测量，及外业航空摄影。主要开展野外调查，主要查明治理区地质、地形地貌条件，调查治理区地质环境状况，开采区对土地的破坏程度。

2025年6月30日-7月2日，完成空三加密及现状正射影像及高程模型生产。

2025年7月3日-7月5日，完成现状DEM数据制作、参考表面DEM数据制作、方量计算工作。

2025年7月6日-7月8日，完成方量统计表制作、报告编制工作。

2025年7月8日-2025年8月5日，该阶段主要完成资料整理分析、编制阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案及相应图件。

二、工作方法和完成工作量

本次工作方法以地面调查为重点，采用1：500地形测量与1：500地质环境测绘相结合的原则，辅以资料收集、现场照相等工作方法。查明区域地质地貌背景、地质灾害发育对治理区的影响等。

本次共完成1：500地形测量面积198415平方米；1：500地面调查面积235117平方米；完成野外调查线路长1100米，实地拍摄照片30张，具体完成的实物工作量见表0-1。

表0-1                   完成的主要工作量一览表        

	工作内容
	单位
	完成工作量
	备注

	地形测量
	平方米
	198415
	测图范围主要为开采区及影响区等

	调查区
	平方米
	235117
	对治理区域进行调查

	调查路线
	条/米
	1/1100
	调查路线1条，总长260米

	照片
	张
	30
	治理区主要特征部位


三、工作质量评述

对治理区进行了重点调查。查明了治理区外围环境地质条件及对周边环境产生的危害及影响，资料收集较全面。调查方法采用路线调查法结合无人机航拍，以GPS卫星定位仪确定点位，调查点布设做到“总体布设、突出重点”，对调查点进行逐点调查并拍摄照片，严格执行“一点一卡、现场记录、现场检查”的制度。本次测量工作主要利用无人机航测，CAD成图并计算土方量，测量满足规范要求。方案编制中，对野外调查成果进行了综合分析研究，总结归纳了调查区地质环境条件，外业调查完成的实物工作量、技术工作方法、精度均符合相关技术要求，对成果进行自检。可以满足室内报告编写和图件编制的需要。

第五节  采区概况

一、采区位置及概况

（一）位置
根据段飞提供范围，采区位于阜康市中心西南约10千米处，治理区中心地理坐标为中心点坐标为：东经87°51′10″，北纬44°07′04″。行政区划属阜康市管辖。治理区周边为简易道路，距离较近。
（二）概况
采坑基本呈东西向，其中采坑东西长约650米，再北宽约360米，面积为141566平方米。坑南侧边缘低、北侧高，中间分布有部分未剥离的带状土堆，最低处海拔约602米，最高处海拔约653米，采坑边坡角在45-90°之间，部分为近直立边坡，采坑深度5-15米左右，大部分采深小于10米。治理区呈由13个拐点组成，面积约为162410平方米。治理区范围如下表0-2。

经查询，采区内未设置其他矿业权，无矿业权权属争议,矿区范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域和重要保护区域。矿区附近3千米范围内无砂石矿及其他矿权。

[image: image1.png]



采坑现状卫片图  图0-1
表0-2                     治理区范围拐点坐标一览表

	拐点编号
	国家2000坐标系

	
	中央子午线87°  带号29

	
	X坐标（m）
	Y坐标（m）

	1
	567889.714
	4887161.069

	2
	567960.733
	4887195.92

	3
	568090.457
	4887231.739

	4
	568085.274
	4887258.384

	5
	568269.951
	4887485.078

	6
	568360.408
	4887503.233

	7
	568429.379
	4887427.41

	8
	568458.065
	4887419.447

	9
	568487.909
	4887377.291

	10
	568505.807
	4887117.002

	11
	568171.275
	4887052.568

	12
	568034.856
	4887066.907

	13
	567893.715
	4887125.136

	面积为162410平方米


备注：2000国家大地坐标系 
第一章  自然地理与地质环境概况

第一节  地形地貌

治理区地形地貌为山前丘陵地带，总体地势为南高，北低，海拔高程568-660米，地形起伏，地面坡度在，地表无冲沟。（见照片1-1）

治理区共分布1处采坑，该采坑呈东西向，其中东西长约650米，再北宽约360米，面积为141566平方米。坑南侧边缘低、北侧高，中间分布有部分未剥离的带状土堆，最低处海拔约602米，最高处海拔约653米。治理区内植被发育一般。

[image: image13.emf] 

 


照片1-1  采坑地形地貌
第二节  地理位置与行政区划

经纬度范围：东经87°46′～88°44′，北纬43°45′～45°30′。面积：约11,726平方公里（2023年数据）。行政隶属：隶属于昌吉回族自治州，市政府驻博峰街街道。周边毗邻：东：吉木萨尔县，西：乌鲁木齐市米东区，南：天山山脉（与乌鲁木齐县、达坂城区接壤），北：古尔班通古特沙漠（准噶尔盆地腹地）

第三节  气候特征

阜康市属于典型的温带大陆性干旱气候，但由于海拔高差悬殊，气候垂直分异明显：气候带海拔范围年均温年降水量主要特征高山寒漠带>3,500m终年寒冷；冰川积雪覆盖山地草原带1,800～3,500m夏季凉爽，冬季寒冷；适宜放牧低山荒漠草原带1,000～1,800m，降水较少；植被稀疏平原绿洲带600～1,000m。农业主要分布区，依赖灌溉沙漠戈壁带<600m极端干旱，风沙活动频繁气温：平原区年均温约6.5℃，1月均温-16℃，7月均温25℃。降水：山区降水较多（400～600mm），平原和沙漠区降水稀少（<200mm）。蒸发量：年蒸发量超2,000mm，远高于降水量，干旱特征显著。

第四节  水工环地质条件

一、水文地质

1、地下水的含水层类型、埋藏及分布特征
矿区及其周边地下水类型属于第四系松散岩类孔隙潜水，含水层岩性为砂及碎石等，为透水不含水层。主要分布在沟谷等地势较为低洼地带。根据区域水文地质资料，该区域地下水埋深大于30米，富水性中等，一般单井涌水量100-1000立方米/天，水化学类型以SO4—Na为主，矿化度一般为1-3克/升。
2、矿区地下水补、径、排
矿区地下水的补给主要源于大气降水、融雪(冰)水，由于地层构造等因素影响，岩石和岩层中裂隙内存储地下水的空间很小，大气降水、融雪(冰)水渗入地下的量极少，并且形成的地下水也以滴漏渗透方式由上而下径流，最后在地形切割较深的干沟两侧岩石缝隙中，在水压的作用下向深部排泄，且排泄深度远底于采矿最低作业面高度。地下水埋深大于30米，采矿活动对地下水影响不大。因此，该矿区水文地质条件简单，水文地质条件类型属简单类型。
3、矿床充水因素分析
矿床充水的主要因素为大气降水的垂直渗入补给和暴雨形成的暂时洪流通过岩层裂隙及构造断裂的补给,但其量均极少。地下水一般沿裂隙通道形成地下径流，基岩裂隙水沿基岩陡壁或谷坡下渗出，补给第四系松散岩类形成孔隙水，以蒸发和蒸腾形式排泄。由于补给量极小蒸发量较大，所以矿区内没有泉的出露。矿区及周边1千米范围无任何常年地表水体，治理区内沟谷不发育。
总的来说，矿床充水因素较少，对矿床开采影响不大。因此，矿床充水的主要影响因素是风化裂隙及大气降雨。
综上所述，矿区范围水文地质条件属简单类型。
二、工程地质
矿体完整，孔隙度较大，透水性较强、抗剪强度较低，稳定性较差，因此边坡确定为不大于45°,本次设置坡脚30°。矿区地势平缓，开采深度10-30米，平,均开采深度15米，开采顶底部高差较小。矿体顶部不存在剥离的覆盖层，开采深度内全部为矿石。综上所述，矿区工程地质条件属简单类型。
由于矿床工程地质条件简单，综合考虑矿体工程地质性质不稳定，但开采深度不大，故根据类比（类似建筑用砂矿开采边坡一般取45°）、经验数据（规范要求30～45°），结合矿区构造简单，未见断裂构造。综合考虑将最终开采边坡角确定为30°。尽管如此，开采时采坑边坡仍有发生崩塌的可能，故开采过程中要加强边坡的管理，将开采边坡控制在30°以内，使边坡崩塌的可能性降至最小，同时加强边坡稳定性巡查，及时消除危岩及崩塌、滑坡等边坡失稳安全隐患。
三、环境地质

该矿区暂未发生不良现象。矿区内矿体直接出露地表，开采过程中无需剥离。在开拓过程中，矿区对环境造成的影响主要是采矿形成的矿坑和废弃物的堆放等因素，在矿山开采过程中要特别注意治理。

矿区内无居民居住，矿床开采对当地生态影响不大，人类工程活动对地质环境的影响主要是该矿山采矿活动。

由于未来矿山露天开采，且开采位置位于地下水位以上，矿石开采及运输过程中会产生粉尘，在大风扬尘条件下，会对周围的环境产生一定的危害。矿山在开采过程中会有很大的噪声，对矿区周边也有轻微的影响。矿山在生产过程中，由于人员的生活、生产活动，在矿区内会产生一定数量的生活污水和垃圾，这些也会对矿区环境造成一定的污染。因此在生产过程中的噪音、粉尘以及生活污水和垃圾的排放要严格控制，以免对工人的身体健康带来威胁。

第五节  土壤与植被

一、土壤

治理区土壤以栗钙土为主，土层深厚，0.2米以下为黄土母质层，土壤未受到人类活动的干扰和污染。土壤肥力较好，土壤质地以中-软壤土为主，适宜植被生存。

二、植被

治理区属于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘，矿区位于山前冲洪积平原一带，年降水量远小于蒸发量，气候干燥，有机质贫乏，富含盐分，地表水缺乏，地带性植被为荒漠植被类型，生长着少量稀疏的蒿类植被，主要以合头草、膜果麻黄和驼绒藜，植株高度分别为：合头草为16-38 厘米，膜果麻黄为45-70 厘米，驼绒藜为40-76 厘米。植被覆盖率低（见照片1-1）。治理区周边的地类为其他草地，后期恢复方向为其他草地。

[image: image2.jpg]



照片1-1 项目区植被

第六节  周边人类工程经济活动特征

治理区所在区域的人类工程经济活动在历史上主要为采砂活动，由于采用工程机械开挖，产生的采坑、生活垃圾，对周边地形地貌造成了严重的破坏。

第二章   采区主要环境问题及危害

根据本次实地调查，采区主要地质环境问题开采遗留下的采坑对地形地貌景观、土地资源的影响破坏。

一、对地形地貌景观的破坏

矿山开采活动剥离表土、破坏地表植被、开挖采坑、废石堆场的修建、新建矿山设施等，直接导致周边景观结构与功能的改变，地形的改变和生态系统改变。实施范围为露天开采矿山，大面积的采坑，造成区域内土地千疮百孔，满目疮痍，与周边绿洲环境极不协调，对区域景观产生不良影响（照片2-1）。
[image: image3.png]



照片2-1  治理区采坑及边坡

二、土地资源损毁
矿山的开采方式均为露天开采，主要分布在绿洲城镇区域，周边为耕地或草地，破坏了大量绿洲宝贵的土地资源。绿洲和城镇是干旱区自然条件相对较好的区域，其生产生活条件是经过人类长期生产经营形成的，且该类矿山产生的采坑面积大，深度深，边坡陡，土地可恢复性差，造成宝贵的耕作土层流失，丧失了土地生产功能。
开挖产生的砂石料随意堆放，矿山建筑及工业广场大面积压覆，压占了土地资源，造成土地贫瘠、满目疮痍，致使大量土地资源浪费，并与周边生态环境极不协调，严重制约了当地社会经济发展。

三、地质安全隐患
治理区分布有1处采坑，呈东西向，其中东西长约650米，南北宽约360米，面积为141566平方米。坑南侧边缘低、北侧高，中间分布有部分未剥离的带状土堆，最低处海拔约602米，最高处海拔约653米。其岩性均为砂砾石，结构欠密实，在降雨、震动及长期的风化剥蚀作用下，易发生崩塌。在没有采取任何防范措施的情况下，严重危及地表建筑物、农田、人畜安全等。

此外，矿坑紧邻农田，周边农业活动频繁，对周围的农田等构成威胁，部分矿坑周围缺少警示标识和防护设施，对周边居民的生命财产安全构成严重威胁。
四、矿山开采对地下水的影响
矿山露天开采破坏原有的含水层结构，使含水层的连续性遭到破坏，地下水的径流和排泄条件发生改变。同时矿山开采造成的废水会渗入地下水体，污染地下水水质。

五、生态退化
矿山开采活动改变了区内原有的自然景观，破坏了原有的土壤结构和植被生长环境，造成土壤养分流失，植被生长环境改变，原有植被毁灭，对周边植被生长也产生了影响。实施范围内原生植被以草本植物为主，受采矿活动影响，区内的高陡边坡、深陡采坑与废弃矿渣堆，严重破坏原生草地景观，致使部分区域植被稀少，甚至砂石裸露，植被无法生长，造成生态环境恶化。

长期的矿产资源开发活动导致野生动物生产空间被侵占，栖息地出现碎片化，形成“生态孤岛”，物种的种群基因交流出现阻碍，使动植物分布范围和种族数量受到威胁，进而使得栖息地生境遭到破坏、分割导致生态系统的退化和生物多样性的丧失。

第三章  生态修复设计

第一节  治理原则

一、坚持重点突出、目标任务明确的原则。恢复治理方案必须充分与自然资源局充分沟通，设计方案能够满足相关技术要求。
二、遵循经济、环境、安全相统一的原则。治理区范围的圈定、治理工程的设计与施工，应对环境影响小，不会引发其它新的地质环境问题及地质灾害。

三、遵循“因地制宜”的原则。根据治理区周边设施的分布与高程、治理工程特点，合理确定治理指标，使治理区与周围地形地貌相协调，最大限度地恢复自然生态环境。

四、坚持治理措施最优化原则。采取工程技术可行、经济合理的治理设计方案，简单易行、可靠有效的工作方法，使用最小的投入达到最佳治理效果。

第二节  治理思路
总体设计思路为地形重塑工程+复绿工程+配套工程。地形重塑工程包括削方回填、边坡衔接、土地平整；复绿工程包括人工撒播草籽；配套工程包括安全警示牌。
各治理区具体的设计思路如下：
1.地形重塑工程
（1）削方回填：以土石平衡为原则，按照设计曲面对采坑进行削方回填；
（2）边坡衔接：采坑深处近20米，对采坑坑壁进行多级放坡，边坡按1:2的坡比进行放坡，单级台阶高度8米，每级台阶间平台宽4米，消除或减轻地质灾害隐患；
（3）土地平整：对整个场地进行土地平整。
2.复绿工程
（1）撒播草籽面积（95亩）
①开沟、覆土，开沟宽度1.0m,深度0.5m，覆土厚度0.2m。
②人工播撒草籽
3.配套工程
在治理区醒目位置，布置安全警示牌10块。
第三节  治理工程设计
一、地形重塑工程
1.削方回填
根据现场踏勘成果，治理区周边无可利用取土料场且完全回填采坑工程量大、治理成本高，故只能根据采坑底部整体地势为基准，对采坑底部按设计标高、坡度进行削高填低。为确保回填压实质量，填方区回填采取分层碾压的方式进行，本次设计分层回填厚度不大于0.8m，压实度系数不小于0.85。
（1）标高、坡度及坡向设计
治理区削填区的设计标高、坡度及坡向主要通过纵、横设计剖面以及剖面线上的控制点进行实时控制，并以此作为设计指标进行土方工程量的计算。具体削填标高见土方计算图。
（2）土方平衡计算及工程量的确定
本次削方回填土方量计算采用Civil3D软件建立设计曲面，结合实地情况对三维模型标高、坡降、坡向等进行优化调整，使其最大程度地符合实际情况，将以最终设计三维模型对应的设计高程和坡度作为治理工程的控制高程和坡度。在土方计算时，为了准确合理确定采坑回填整治区的设计标高及地形坡度指标，尽可能提取了治理区周边原始地形标高，以此综合确定回填治理区设计标高与地形坡度。

在确定治理区设计地形标高与坡度后，利用Civil3D软件进行土方平衡计算，并生成土方计算图，得出治理区削填土方量。经计算，总挖方量194288.6m3，总填方量194222.2m3，治理区内挖填方量基本平衡，挖方回填量按194288.6m3计算，按设计标高及坡度参数进行计算可达到土方平衡。计算结果见表3-1，治理前后三维模型对比见图3-1、3-2。

表3-1             治理二区土方平衡计算结果一览表

	治理面积（m2）
	挖方、填方体积（m3）
	土方平衡

（m3）

	
	挖方量
	填方量
	

	86328
	194288.6
	194222.2
	+66.4

	备注：挖填方量相差66.4m3，占比0.03%，基本平衡，削方回填量按194288.6m3计算。


[image: image4.png]



图3-1  原始地面

[image: image5.png]



图3-2  设计完成面

2.边坡衔接整饰
采坑深处近20米，对采坑坑壁进行多级放坡，边坡按1:2的坡比进行放坡，单级台阶高度8米，每级台阶间平台宽4米，消除或减轻地质灾害隐患。边坡衔接整饰工程量已计入挖填方工程量中。边坡衔接整饰见剖面图3-3。

[image: image11.png]


[image: image6.emf]

[image: image12.png]HIHRBRESR
I

] )
AERE TEEE
| ] v I TR R
Et [ o | [ mam REIER %, WL AEED
RRE | mow || mon ‘;‘g WAL EREFREFEZL
- RETERS
A A I
JRRIER REFD

FRRIE





图3-3  边坡衔接整饰剖面图
3.土地平整
建筑垃圾清运、削方回填以及边坡衔接整饰完成后，对整个治理区按设计标高、坡度等指标采用118kW平地机进行土地平整。土地平整面积86328m2。
二、复绿工程
地形重塑后，对采坑边坡采用自然恢复的方式，对坑底采用人工恢复的方式,坑底复绿面积95亩。
1.土壤改良
治理区生态修复区的土壤为棕漠土，成土母质主要为冲洪积砂砾石、卵砾石组成，土壤有机质含量低，土壤贫瘠，缺少农作物生长必需的矿物元素，保水能力差，生物的积累作用微弱，土壤代换量很小。需要对土壤结构进行改良，提高土壤肥力及微生物的活性，改善土壤的理化性质，改良土壤结构，本次设计一是采取覆土，二是在覆土中增施有机肥。

有机肥富含有机质和各种营养元素，为土壤微生物的生长、发育繁殖提供能源，有机肥可长期为植物提供养分，可以改善土壤物理、化学和生物特性，提高土壤保水、透气性能，为植物生长创造条件，增加土壤肥力。要求有机肥中有机质含量≥30%，pH值为5.5-8.5，有机肥料具有生物酶作用的物质，具有调节土壤营养和水分平衡的功能的能改良土壤的肥料。根据《有机肥料》(NY/T525-2021)有机肥料标准主要包括以下几方面：

①有机肥料有机质质量分数（烘干）≥30%，总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（烘干）≥4%；

②水分（鲜样）的质量分数≤30%；

③有机肥料的酸碱度（pH值）要求在5.5至8.5之间。

④有机肥料里不得含有挥发性有机物、重金属等污染物。

⑤有机肥料可溶性挥发氮量最高不超过10%。

⑥有机肥料不允许用有毒有害物质进行调节，使用的有机物必须符合《中华人民共和国河道管理条例》(2017）的规定。

⑦有机肥料的施用量不得超过作物的农艺要求。

本次种植面积95亩，一亩地需在土壤中施入有机肥1.2吨，本次设计共114吨。
2.人工撒播草籽
（1）设计思路
本次矿山生态修复采取灌草不同层次的复合模式，草籽选择生态适应性强、抗旱、耐瘠薄、深根系固沙效果好的宜草宜牧乡土植物混合撒播。通过生态修复，改善矿区的生态植物群落、土壤的结构、增加生物的多样性，提升生态功能，筑牢生态安全屏障。遵循矿山生态修复以自然恢复为主的原则。人工撒播草籽采取开沟、覆土、人工撒播草籽、滴灌养护方式，撒播草籽面积6.36公顷（95亩）。设计植被恢复第一年达到周边原始植被覆盖度的50%。
（2）草籽组合设计
根据因地制宜的原则及适应性原则、多样性原则、功能性原则、经济性原则、乡土性原则，选择耐干旱、耐贫瘠、耐盐碱、耐高温、抗风沙、深根系的优势乡土灌草种子四翅滨藜、驼绒藜、草木樨、碱蓬、碱茅、披碱草，按比例混合撒播，其中四翅滨藜30%、驼绒藜30%、草木樨30%、碱蓬3%、碱茅4%、披碱草3%进行组合。根据草籽的占比，四翅滨藜需购买150kg；驼绒藜需购买150kg；草木樨需购买150kg；碱蓬需购买12kg；碱茅需购买20kg、披碱草需购买15kg，一亩地按4-6kg购买，一共需购买497kg草籽。
①设计参数

设计恢复生态系统：干旱荒漠生态系统；

设计植物群落：以多年生草本植物（四翅滨藜、驼绒藜、草木樨、碱茅、披碱草）为主，一年生植物（碱蓬）为辅的植被群落结构；

播种量：混合草种4kg～6kg/亩。

种子混合条播种植：将选择的乡土灌草种子，按照比例采购、混合配种。

种植方式：沟播，地形整治后→平行于等高线或者根据利于灌溉的行向，机械开挖种植沟，设计行距（沟距）6.0m、沟深0.5m、沟宽1.0m，覆土厚度0.2m→然后沟内灌水沉降（沟深约0.2m）、待播种→播种，在种植沟撒播混合草籽后，对表层土壤进行人工旋杷，使种子浅埋在表土层中2～3cm，然后镇压使得种子与土壤紧密结合，立即灌溉1次水→根据天气、墒情，一般5～7天灌溉1次水→10月份控制灌水，促进枝条木质化、深根系及一年生植物结实→上冻前（约11月中旬）冬灌1次水。
种植时间：9月份之前完成；

设计植被恢复盖度：第一年达到周边原始植被覆盖度的50%；

养护方式：采取滴灌浇水养护。播种出苗期表土0～10cm保持近饱和（湿度＞75%），出苗5浇水少次多量、干湿循环，每次浇透至湿润层达15～50cm（约渗水2.5cm深）。
治理区设计草籽特性见表3-2、设计的草籽参数见表3-3、种植要求见表3-4。

表3-2              设计草籽特性一览表 

	草种
	所属灌草
	科属
	耐旱性
	耐盐碱性
	根系特点
	功能优势
	适用场景

	四翅

滨藜
	灌木
	藜科
	★★★★☆
	★★★★☆
	浅根水平扩展
	1.速生覆盖地表

2.抗风蚀

3.生物脱盐（年吸盐1吨）
	沙化地、干旱区牧草、滨海盐碱荒滩

	驼绒藜
	灌木
	苋科
	★★★★☆
	★★★☆☆
	主根深60cm，侧根弱易枯死
	1.防风固沙

2.越冬牧草（粗蛋白17.7%）

3.生长期210天
	干旱半荒漠（海拔1000～1400m）、牧草

	草木樨
	草本
	豆科
	★★★☆☆
	★★☆☆☆
	中深根网状结构
	1.固氮改良土壤

2.蜜源植物

3.药用（降血压）
	农田肥力提升、非盐碱旱地牧草

	碱蓬
	草本
	苋科
	★★★☆☆
	★★★★★
	浅根网状肉质根
	1.高盐修复（耐盐4.35%）

2.食用/色素提取

3.吸附重金属
	滨海盐沼、养殖废水区

	碱茅
	草本
	禾本科
	★★☆☆☆
	★★★★★
	须根密集（浅层）
	1.耐盐碱先锋

2.快速成坪

3.优质牧草
	中重度盐碱地（pH7-9）、盐化草甸、牧草

	披碱草
	草本
	禾本科
	★★★☆☆
	★★☆☆☆
	须根密集（深1m+）
	1.水土保持

2.抗风沙

3.牧草（粗蛋白8.4%）
	高寒草原护坡、退化草地补播（海拔3000m+）、牧草


表3-3                设计草籽参数一览表 

	草种
	种子占比
	播种量（kg/亩）
	目标功能
	出苗率
	种子纯度

要求

	四翅滨藜
	30%
	2.5–3.0
	快速覆盖、抑制扬沙
	50–60%
	≥85%

	驼绒藜
	30%
	1.5–2.0
	防风固沙、越冬牧草供应
	30–40%
	≥90%

	草木樨
	30%
	1.5–2.0
	固氮肥土、促进共生
	60–70%
	≥90%

	碱蓬
	3%
	1.0–1.5
	盐沼修复、重金属吸附
	50–60%
	≥85%

	碱茅
	4%
	1.5–2.0
	盐碱地改良、保湿
	50–60%
	≥85%

	披碱草
	3%
	1.0–1.5
	水土保持、提供生物量
	70–80%
	≥95%

	总计
	100%
	2～3kg/亩
	—
	—
	—


表3-4                  设计植被种植要求一览表  

	治理区
	设计植被

盖度
	设计草种占比
	种植方式
	管理

方式
	播种时间
	购买草籽（kg）

	治理二区（撒播草籽）
	设计植被覆盖度达到周边原始植被覆盖度50%
	四翅滨藜30%、驼绒藜30%、草木樨30%、碱蓬3%、碱茅4%、披碱草3%。
	沟播，人工撒播，撒播草籽面积95亩。
	滴灌养护方式
	9月份15日

之前
	450

	治理三区（撒播草籽）
	设计植被覆盖度达到周边原始植被覆盖度50%
	四翅滨藜30%、驼绒藜30%、草木樨30%、碱蓬3%、碱茅4%、披碱草3%。
	大面积裸露地方设计采取开沟撒播草籽，设计开沟宽度1.0m,深度0.3m，小面积裸露地方直接补撒草籽，补种草籽面积95亩，洒水车灌水养护方式。
	洒水车灌水养护方式
	9月15日

之前
	350


（4）人工播撒草籽

①开沟

开沟方向选择，应遵循地形、水文、防蚀（风蚀、水蚀）、光照的原则。根据《水土保持技术规范》（GB/T50485）、《造林技术规程》（GB/T15776）、《新疆农田防护林建设技术规范》（DB65/T3531）及《干旱区造林技术规程》（DB65/T3189），明确规定：在风蚀严重区域，开沟方向应与主风向呈60°～90°夹角；坡度＞5°时，必须沿等高线开沟。治理区盛行西北风，本次设计开沟的方向沿等高线方向及滴灌的行向，符合设计要求，防止风蚀、水蚀，符合光照要求，治理区撒播草籽面积95亩，设计行距（沟距）6.0m、开沟深度0.5m、宽度1.0m，覆土厚度0.2m，经计算，开沟土方量8942m3。
②覆土
设计撒播草籽开沟行距6.0m,宽度1.0m，覆土厚度0.2m，经计算，需覆土3577m3。工程量已计入土壤改良中。
③播撒草籽
播种前用清水浸泡种子，提高种子的出苗率。其中：四翅滨藜、驼绒藜浸泡24小时，其它种子浸泡12小时，浸泡后阴干至不粘连时，草籽混合拌和均匀撒播于土壤中。播种前种子的处理方法推荐见表3-5。草籽种植见设计大样图3-4。

表3-5            播种前种子的处理方法推荐表                      
	草种
	浸种目的
	推荐方法
	温度/时长
	关键注意事项

	四翅

滨藜
	解除休眠，促均匀萌发
	变温循环浸泡
	15℃(12h)→25℃(12h)
	藜科种子忌长时间静水浸泡

	驼绒藜
	破除种皮蜡质加速吸水
	温水短时浸泡+机械擦伤
	30℃/6h（轻搓种皮）
	避免高温导致胚

损伤

	草木樨
	软化种皮，提升萌发速度
	恒温清水浸泡
	40℃/8h
	豆科种子防胀裂，定时搅拌

	碱蓬
	溶解盐分，打破休眠
	低温淡水浸种
	10℃/24h
	高盐环境种子需延长浸种时间

	碱茅
	溶解盐壳，提高渗透性
	低浓度盐水预处理→淡水浸种
	0.5%NaCl/4h→清水/12h
	盐渍土区必备步骤

	披碱草
	清除抑制物激活酶活
	流动水冲洗+间歇浸种
	20℃/24h（每8h换水）
	禾本科种子防霉变


[image: image7.emf]1000


1000


1000


5000


5000


6000


6000


覆土


地面


1000


草籽种植设计平面图


草籽种植设计立面图




1000 1000 1000 5000 5000

6000 6000

覆土

地面

1000

草籽种植设计平面图 草籽种植设计立面图


图3-4  草籽种植设计大样图
（三）配套工程
本次设计在采坑边坡外围合理且醒目的位置设置安全警示牌，以达到安全警示和宣传的目的，本次共设置安全警示牌10块。

安全警示牌采用两侧立柱（热轧角钢80×50×6Q235）与3mm厚钢板（版面）焊接制作。安全警示牌地面以上高2.0m，埋深0.7m，版面设计尺寸：1200×800mm。为确保安全警示牌的防锈蚀性，将构件焊接成型后，对其表面除锈，并涂刷防锈漆。最后版面喷字及埋设，警示牌表面喷涂白底红字，内容为“坍塌危险，注意坠落”，制作完成后，插入基槽浇筑安装。安全警示牌具体结构物尺寸见图3-5。

[image: image8.emf]


图3-5  安全警示牌设计大样图
第四节  治理工程设计指标

一、削方回填设计指标

为确保采坑回填压实质量，设计分层回填厚度不大于0.8m，采坑回填施工过程利用施工机械自重及满载重量进行碾压，设计分层压实系数不小于0.85。

二、标高、坡度及平整度指标

为确保治理区与周边环境相协调，衔接得当。治理后场地平整度不得大于20cm。治理后的土地标高与坡度应符合设计要求。具体见工程设计一节中。

三、边坡衔接整饰设计指标

边坡按1:2的坡比进行放坡，单级台阶高度8米，每级台阶间平台宽4米。
四、土壤改良设计指标

1.覆土：治理区撒播草籽的范围内覆土厚度0.2m，文冠果种植覆土厚度0.6m。

2.增施有机肥：在覆土中增施有机肥1.2吨/亩。

五、人工撒播草籽设计指标

第一年达到周边原始植被覆盖度的50%。
第五节  治理工程验收标准

一、削方回填

依据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018），对削方回填施工过程和质量进行检查。检查项目见表3-6。
表4-18               削方回填质量检验标准表

	验收项目
	检测内容
	允许偏差
	检测方法与频次

	坡比
	坡面倾斜度
	设计值±5%
	全站仪断面测量，每200m坡长测1个断面。

	分层厚度
	单层填筑厚度
	±80mm
	每层10000m2四个点

	压实度
	填筑层密实度
	≥85%
	灌砂法（GB/T50123）每层每10000㎡测4点


二、边坡衔接整饰

依据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013），对边坡衔接整饰施工过程和质量进行检查。

1.检测项目：坡度及平整度；

2.检测方法：坡度采用水准仪检测，检测频率为每100m两个断面；平整度采用水准仪检测，检测频率为每5000m2四个点；
3.质量评定标准：地表平整度不大于0.2m，边坡按1:2的坡比进行放坡，单级台阶高度8米，每级台阶间平台宽4米。
四、土地平整

依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018），对土地平整施工过程和质量进行检查。检查项目见表3-7。

表3-7                土地平整质量检验标准表

	验收项目
	检测内容
	允许偏差
	检测方法与频次

	平整度
	表面高程偏差
	±20cm
	水准仪10000㎡测1次

	坡度
	坡度值
	设计值±0.1%
	全站仪断面测量每300m测一断面


五、土壤改良
依据《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2023），对土壤改良施工过程和质量进行检查。检查项目见表3-8。

表3-8                土地平整质量检验标准表

	验收项目
	检测内容
	允许偏差
	检测方法与频次

	容重（g/cm³）
	0-30cm土层
	1.00～1.25
	环刀法（NY/T1121.4）每10000㎡测4点

	孔隙度（%）
	总孔隙率
	≥45%
	环刀法，计算同容重检测点

	客土厚度（cm）
	覆土深度
	设计值±5cm
	探钎法/开挖检测，每10000㎡测5点


六、人工撒播草籽
依据《水土保持工程施工质量评定规程》（SL336-2006）及《植被恢复技术规范》（LY/T2790-2017），对人工撒播草籽施工过程和质量进行检查。检查项目见表3-9。

表3-9                土地平整质量检验标准表

	验收类别
	检测项目
	验收标准
	检测方法与频次

	撒播均匀度
	单位面积落籽量

偏差
	≤15%
	样方框法（1m×1m），每10000㎡取4个样方

	覆土深度
	草籽覆盖厚度
	5～10mm
	开挖检测，每10000㎡测4处

	镇压紧实度
	表层土壤状态
	脚踩微下陷

（≤3mm）
	每10000㎡测4处

	出苗密度
	有效苗数/㎡
	≥设计值70%
	样方计数法（1m×1m），每10000㎡测4点

	苗高整齐度
	幼苗高度变异系数
	≤20%
	钢尺测量随机50株，每10000㎡测4处

	病虫害发生率
	病斑/虫害植株占比
	≤5%
	目测


第六节  设计工程量

经计算，土方工作量194288.6立方米，场地平整86328平方米，地形重塑86328平方米，播撒草籽6.36公顷，围栏1860米，警示牌10个。

治理区设计工作量详见表3-10。

表3-10                    治理区设计工作量一览表

	工程
	单位
	数量
	备注

	挖填方
	立方米
	194288.6
	1.2立方米挖掘机配合12t自卸车

	场地平整
	立方米
	86328
	118Kw自行式平地机

	降尘工程
	台班
	40
	

	播撒草籽
	公顷
	6.36
	人工播撒

	围栏
	米
	18600
	

	警示牌
	个
	10
	


第四章  施工总体部署

第一节  施工部署原则

在充分考虑本工程特点及施工场地地质环境条件的前提下，本着利于施工、方便管理、安全高效的原则，进行本次施工的部署。主要考虑以下几点：

一、在保证工程质量和工期的前提下，尽量优化资源配置，提高经济效益，节省工程投资。

二、根据治理工程特点，健全项目组织管理机构，合理安排施工管理人员和专业技术能力。

三、针对本次工程特点，建立准确、完善的测量控制系统；制定高效有序的施工工序。

四、施工布置要符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定，施工布置充分考虑环境保护要求，做到文明施工。

五、项目部驻地设置在治理区附近，随时监控整个施工现场的安全、进度和施工质量，发现问题及时解决。

第二节  施工总体平面布置

一、临时设施

本次在阜康市郊区租用民房设置项目部，项目部设置项目办公室、职工宿舍、简易机修房等生产生活设施。
施工机械停放区设置在治理区内，停放场面积依据机械数量确定，不小于1000平方米。

二、用水、用电、通讯、交通布置

1、施工、生活用水

本工程用水主要为施工用水及生活用水，施工生产用水主要为机械用水、现场降尘洒水。

施工用水需配备水罐车可从附近水源地拉运，现场配备生产、生活用水专用储水罐。

2、施工、生活用电

施工期间的用电主要是生活用电、生产照明用电和机械维修用电，根据实际情况，可租用50kw发电机。

3、施工通讯

采用移动电话、对讲机可满足施工测量和施工调度的通讯要求。

三、施工材料

机械使用的柴、汽油，经联系当地中国石油加油站，油料供应充足。

四、安全施工布置

施工期间，按照当地消防部门的规定，配备足够的灭火器及其它消防工具，对油桶、车辆停放场等地点设专职安全人员负责，在施工道路和越界开采区边缘设置旗帜和警示标志，内容主要有“施工重地，注意危险”，“正在施工，注意安全”，“施工路段，减速慢行”等，同时积极与当地公安、消防部门建立工作联系，共同做好消防、保安治安工作，确保治理工程施工安全、顺利完成。
五、施工顺序
拉方分层回填---削（放）坡---整饰；开沟---播撒草籽---养护。
第五章  生产要素计划
第一节  机械设备配置计划

一、机械设备投入

为确保本工程的总体施工进度，机械设备型号及数量根据机械的台班工作效率及工期选定，机械设备配置时留有一定富裕系数做保证同时配备满足要求的测量设备、试验设备、资料整理设备、摄录像设备。主要机械设备配置具体见表6-1。

表6-1                 主要机械、设备配置表                     

	序号
	设备（机械）名称
	规格型号
	额定功率(w)或容量(m³ )或吨位( t )
	数  量

	1
	装载机
	徐工
	2m³
	5台

	2
	挖掘机
	徐工
	2m³
	8台

	3
	测量RTK
	中海达
	
	3台

	4
	大疆无人机
	精灵4
	
	1架

	5
	皮卡车
	长城炮
	
	2辆

	6
	自卸车
	德龙
	12t
	10辆

	7
	推土机
	320
	74Kw
	5台


二、机械的使用与保养

（一）人机固定，实行使用保养责任制，建立考核制度，强化使用管理责任。

（二）实行操作证制度，特殊工种操作必须持证上岗，禁止无证操作。

（三）对机械进行例行保养，操作人员在开机前和使用后，按规定的项目和要求进行检查保养，使机械设备保持良好的状态，并坚持“先维修，后使用”原则，严禁设备带病运转。

第二节  劳动力配置计划

本次治理工程主要为土方工程项目，工程施工特点主要为机械施工，劳动力配置主要为机械操作手，司机、机械手按每台设备1人配置。主要施工人员配置计划见表6-2。

表6-2            主要施工人员配置计划一览表                  

	名称
	数量(人)
	类型

	施工队长
	2
	有管理经验

	装载机
	5
	证照齐全

	挖掘机
	8
	证照齐全

	皮卡车司机
	2
	证照齐全

	生态修复施工人员
	5
	普通工人

	推土机
	5
	证照齐全

	自卸车  
	10
	证照齐全

	合  计
	
	


第三节  材料配置计划

施工材料按需求量建立供应计划，由供货商按供应计划配送；不能配送的由材料员按计划采购。

施工用油采用皮卡车由就近加油站拉运。

第四节  施工进度计划

工作周期为2025年8月—2027年5月31日，2027年5月15日前完成野外施工，2027年5月31日前市自然资源局联合行政部门进行验收。
第六章  保障措施
第一节  组织保障措施

一、组织机构

本治理工程在项目管理上，实行三级管理，第一级项目总部即单位。单位法定代表人作为项目质量第一责任人，指派项目经理全权负责本工程，质量、安卫、人力、财务等部门负责日常事务以及对项目质量进行检查、监督与指导、技术方案的确定、重大技术质量问题的处理、生产力要素配置和经常性职能事务。

按项目拟定人员，由项目经理及其成员组成现场施工项目部，协调各施工班组之间、班组与供应方之间的关系，并对施工全过程的安全、质量、进度实施监控。

项目部为二级管理小组，设在施工现场，充分发挥指导、协调、监控、组织和服务的职能，保证工程施工的日常工作正常进行，协同监理方作好分部、分项工程质量成果的检查、评定、验收。项目经理在项目总负责的领导下对工程质量全面负责，技术负责主管施工技术工作。技术质量工作必须全员参加，建立符合项目特点的质量管理控制网络，使施工现场的各个环节和各工序均有管理负责人。

项目施工班组为三级管理小组，负责各班组内的具体组织管理、安全施工、质量、进度保证的施行。

1、在项目经理的领导下，组织相关管理和技术人员成立项目部开展施工工作。

2、项目部下设车辆运输组、特种机械作业组、测量组，各组设立组长，实行项目技术负责、组长、组员三级现场管理制度，明确各自职责，逐级贯彻落实。

3、完善管理办法，建立管理制度，严格组织管理。

项目现场组织机构见图7-1。

[image: image9.png]REEEREA

HELE

WABARRR

i

> I

) & 5 o

ol sz

ol

o HE

Ll i miw

MIN&

v
%
®
3
"

LT





图7-1    现场施工组织机构图

项目部主要成员及岗位职责见表7-1。

表7-1            主要施工人员配置计划一览表
	职 务
	人数
	职称
	岗位职责

	项目经理
	1
	工程师
	全面负责项目管理工作

	技术负责
	1
	工程师
	负责工程技术指导和质量管理工作

	技术组长
	1
	工程师
	负责现场技术指导

	质检员
	1
	工程师
	负责施工各道工序的质量检验工作

	测量员
	1
	工程师
	负责现场测量工作

	施工员
	1
	工程师
	负责施工现场各工序的施工工作

	资料员
	1
	工程师
	负责施工资料整理

	安全员
	1
	工程师
	负责项目施工安全工作

	机械管理员
	1
	工程师
	负责项目机械管理工作

	预算员
	1
	工程师
	负责项目预算、经费管理

	试验员
	1
	工程师
	负责项目相关试验

	材料员
	1
	工程师
	负责材料采购等

	合计
	12
	　
	　


二、项目部主要人员职责

(一)项目经理

1、在法人或项目总负责授权或委托之下，对工程项目质量负全面责任，建立项目质量管理体系，组织编写《项目质量计划》，规定项目质量目标，明确质量职能分工，保证质量目标的实现；

2、严格执行单位各项质量管理制度，定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权；

3、认真履行工程内部承包合同，同时强化项目管理的“四控制”“三管理”“一协调”，保证兑现合同承诺；

4、对进入项目的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工；

5、组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益；

6、及时组织不合格项的质量分析会，对质量事故及不合格项按照“三不放过”的原则进行分析，并向单位职能部分反馈各种质量信息；

7、组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现；

8、组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。

9、负责现场施工人员的生活后勤保障工作，检查保管员的材料保管工作，随时掌握现场材料用量情况，必要时向项目经理汇报；

10、负责安排施工现场所有大中型施工设备的调度、进场、安装、调试工作，确保施工设备的正常运行。

(二)项目技术负责

1、组织项目部专业技术人员进行图纸、工程量自审，参加管理单位组织的施工图及工程量会审和技术交底，并作好会审和交底纪录；

2、组织好施工过程中关键工序及特殊作业的指导工作，并制定好相应的施工措施；

3、组织重要施工部位和特殊施工过程的验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况；

4、定期召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权；

5、定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁工程质量争议。

(三)质检员

1、认真执行国家颁布的施工规范、质量验收评定标准；

2、负责对工程量及设计图纸进行会审，对工程中各工序进行书面交底，参加工程预检和工程验收，对工程的每一分部、分项工程进行质量检查和评定并纪录；

3、负责工程项目的质量监控工作，定期参加项目工程质量检查；

4、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施；

5、定期参与和召开质量分析会，及时研究处理质量中的技术问题。

(四)施工员

1、认真执行国家颁发的施工规范，质量验收评定标准；

2、负责编制项目质量计划并规定特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施；

3、负责按工程合同要求组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、对工程的施工进度、文明施工负责。建立施工日志，作好并检查有关人员施工过程中的检验和试验状态的记录，作好特殊过程、关键过程的施工记录；

4、负责工程施工现场工作的检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准；

5、负责履行内部合同要求的工程交付后维修保养工作。负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施；

6、负责所施工工程的现场管理，落实现场安全责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明施工工作。

(五)测量员

1、熟悉施工设计图纸，负责开工前的测量，放线定位工作，确保工程的顺利进行；

2、负责对需要进行复测的工序在该工序完工时进行复测并作好记录。

(六)资料员

1、负责项目部范围内的管理、技术性文件和资料的统一管理。编制和整理施工过程中的质量、安全、进度等相关资料编制填写和收集。负责竣工资料的编目、组卷移交工作，保存各项检验和试验纪录；

2、负责质量体系文件和资料的收发管理等工作，检查监督指导各项各类人员的执行情况；

3、负责其他文件的收发、管理工作。

(七)试验员

1、负责对与本工程有关的原材料取样和送检工作，及时制作工程重要结构部位的砂浆、混凝土试件，并按规范要求养护和送检；

2、积极联系法定检测部门对本工程有关的检验、检测项目会同施工技术人员进行检验；

3、对原材料、试件的检测结果不合格的，要及时向项目技术负责人汇报，以便项目部采取应急技术措施；

4、对检测合格的，将检测结果资料及时转交相关施工区的施工技术人员。

(八)预算员

1、结合工程进展情况，做好分阶段(半月)成本核算工作；

2、认真作好“两算”对比分析，找出成本超差和节省的原因，提出下一工作阶段的工程成本管理的控制要点并及时向项目经理汇报；

3、按期(每月)会同材料员作好库存盘点，在每个月底前向项目经理或副项目经理汇报。

(九)安全员

1、严格执行国家和上级管理单位的有关安全规定和本单位施工现场安全管理标准；

2、协助项目经理和分管领导组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度；

3、制定项目重点部位(区域)的安全布置和预防措施；

4、定期组织人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题，并做好安全资料的积累和整理工作；

5、做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵章守纪，对违反安全规章的行为坚决制止；

6、参加对施工现场安全设施及机械设备的验收；

7、认真做好对特殊工种持证上岗的检查工作；

8、在分管领导的领导下，开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火安全措施，落实企业有关防火的各项规章制度；

9、督促施工班组建立防火安全责任制；

10、经常性地进行巡回检查，对于各种违反防火安全管理的行为，必须予以制止，并向有关领导及时反映情况，提出处理意见；

11、对于明火作业，负责申请“动火许可证”，并根据不同等级，落实具体措施；

12、负责管理、准备、维修、保养消防器材，定期检查，保持消防器材性能良好；

13、督促防火重点部位，特殊工种及明火作业班组，做好上岗安全交底的检查。

(十)材料员

1、遵照项目经理的工作任务和材料计划按时、保质保量购买材料，并根据施工技术人员和材料保管人员的要求存放，保障施工顺利进行；

2、负责收集所购买材料的质量证明文件，并及时转交质检员；

3、作好材料成本预算的票据、凭据的交接工作。

(十一)仓库保管员职责

1、仓库保管员必须认真工作，责任心强；

2、仓库六窗必须牢固，要安装“三铁一器”即铁门、铁橱、铁锁及报警器，仓库应有专人日夜值班；

3、对汽油、油漆等危险易爆物品应单独分开存放；

4、仓库区域内严禁吸烟，并配足消防器材，合理分布，确定专人维护保养消防器材；

5、物资、材料进出仓库必须执行验收、发放手续,做好进出库数量记录；

6、做好库内防火、防盗及清洁卫生工作。

(十二)机械管理员

1、负责项目机械统一调配，合理利用；

2、负责项目机械日常检查、监督，运行情况，及时向项目经理汇报。

三、人员组织管理

（一）根据工程需要，项目管理人员及施工人员必需具备相应职称和专业技术资格证书，同时具有相应的技术理论知识和施工管理经验；下属施工人员要有一定的施工经验；

（二）在工程施工过程中，保证主要管理人员和专业技术骨干相对稳定，不做随意调动。

第二节  质量保障措施

一、质量目标

工程质量目标：优秀工程。

文明施工目标：自治区地质环境治理文明施工示范工程。

二、质量保障体系

项目施工遵循质量体系文件件，建立质量保证体系，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全员质量管理。图7-2


图7-2  施工现场质量保证体系框图

三、施工质量保障措施

(一)制定质量管理办法及措施

1、结合本工程特点，编制实施施工组织设计，制定各分项工程的质量检验制度、开竣工报告制及竣工文件编制办法；

2、依据施工组织设计，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等；对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态；

3、对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责任制；

4、施工过程中严格技术把关，做到“四不施工，三不接交”。“四不施工”是：不进行技术交底不施工；施工工艺和技术要求不清楚不施工；工程量资料未校核不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交；

5、为切实加强施工质量管理，本项目施工技术管理及关键工序技术负责人均为多年从事本项目的专业技术人员；

6、为保证工程质量，下属施工人员要求：均为多年从事相应工种行业的专业技术人员；

7、实行质量奖惩制度

项目部及下属施工单位分别制定质量奖罚制度和措施，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过。即事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过，提高全员的质量意识，保证工程质量。

(二)施工过程质量保障措施

1、施工过程控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中有关控制程序进行质量控制，根据施工组织设计对工程进行延续性检验与评价；

2、加强技术管理的基础工作，施工中对施工工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、质检员复检、项目部再检制度，在三检合格的情况下由质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业；

3、为了达到过程的有效的控制，必须做到质量、成本、工期本位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作，做好技术交底工作，做好施工设备和机械的检查保养管理工作，建立关键工序的管理和控制点，作好对设计变更、工艺更改和不合格项施工文件的控制工作；

4、加强与管理、监理、地方单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题；

5、如发现有设计不符合现场实际情况等类似问题，项目部应立即与单位沟通，共同研究制订新方案，以书面形式报告市主管部门，按主管部门的批复及时调整施工工艺和方法，确保工程按期保质完成。做好并留存好各类变更资料，工程竣工时统一汇总装订，真实反映施工过程；

6、做好施工资料的整理、签署及汇交工作。

资料整理和签署应及时，与施工同步，不得拖延，检测项目严格按照治理工程质量评定进行检测；资料整理成册，待验收通过后及时汇交至自然资源局备份存档。

第三节  安全保障措施

一、安全生产目标

杜绝重大人身伤害事故和机械事故的发生，轻伤事故率低于行业标准。

二、安全生产保障机构

为了加强安全生产管理工作，保护施工人员在劳动生产过程中的安全和健康，为施工人员建立 良好的安全、卫生、舒适的劳动工作条件，预防和消除劳动生产过程中伤亡事故，保持和提高劳动者持久的劳动能力、劳动生产率和生产经济效益，确保本项目工程的顺利完成，成立以项目经理为组长，项目负责、安全员等组成的安全生产领导小组，下设安全管理组，全面负责并领导本项目的施工安全生产工作(安全生产保证体系见图7-3)。

[image: image10.png]wE %8
i ]—. =2 TEIBEASE, ARLEFRTE
EEEES
AJ' = SR MAARLE, AERSHIAS
E N e [ 0 T AL
i ERe MAFSTHT
v NN
RN L) FEIRABK %fz;f%g? Z7
TR TS EHES





图7-3  项目安全生产保证体系图
三、安全生产保障措施

(一)安全生产管理制度

1、项目部定期检查，并采取一警告、二罚款、三责令退场的管理措施；

2、制定安全生产管理制度及安全技术操作规程，做到有章可循；

3、坚持“三不放过”事故处理原则和事故制度。发生重伤以上事故应在24小时内报安全生产领导小组和单位，在半月内将事故调查处理报告有关部门审定，不允许拖报、虚报、漏报；

4、进行防暴维稳演练，做到遇到危险可以紧急避险，保护自己及项目人员安全；

5、安全管理及施工人员，在生产过程中发现事故隐患，应及时向主管领导汇报，并提出处理意见，当生产与安全发生冲突并随时危及人身安全时，管理人员有权责令停产，任何人不得胁迫工人蛮干，不允许在不安全的条件下生产；

6、安全管理人员必须忠于职守，协助领导做好安全生产管理工作，要坚持原则，不循私情，秉公办事；

7、坚持安全生产的宣传教育工作，经常对施工人员进行安全思想和安全知识教育，做好特殊工种的安全教育和经常性的教育，不断提高增强职工的安全意识和责任感；

8、各级领导要经常深入基层或施工现场、检查、督促、落实责任，坚持经常性和季节性的安全检查，寻找多角度的整改措施；

9、加强劳动保护的管理工作，切实保障职工的生命安全和健康；

10、禁止司机或操作手疲劳工作，每天纯工作时间不得超过10小时(中间有适当休息时间)。

(二)安全生产管理办法

1、安全生产检查考评执行机构及规定

(1)项目部每周至少组织一次安全大检查，各施工队应每天进行一次安全检查，同时坚持上岗前5分钟安全及上岗前、工作中、下班时进行安全自检、互检、交接检，由班组长负责监督检查；

(2)各施工生产现场必有领导和安全员跟班进行安全监督检查；

(3)项目部主管领导、专职安全员应经建设厅、劳动厅安全培训取得安全资格证持证上岗。

2、安全生产检查考评办法和依据

(1)项目部每月召开一次安全生产现场会，总结安全生产工作，纠正失误，推广安全管理先进经验，表彰安全生产先进个人；

(2)建筑工程施工现场供用电安全检查依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；

(3)制定好各类人员安全生产责任制，安全生产保证体系，安全技术措施费用计划，特种作业人员考核档案，新工人、临时工、合同工等人员“三级安全教育”记录，安全会议记录，事故报告处理结案档案，安全防护用品的使用和管理制度，施工现场管理制度，现场安全管理人员安全生产岗位责任制，施工机具等安全检查均按JGJ59-99《建筑施工安全检查》标准检查。

(三)主要安全措施

(1)建立由项目经理直接领导的安全管理体系，建立安全责任制，项目经理为本项目安全第一责任人，层层落实责任，奖优罚劣，实行奖罚分明、奖罚并重的原则；

(2)坚决贯彻执行国家有关安全生产法规、法令，认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，对新进场人员进行安全教育考核，考核合格后方准上岗作业，班前由全员进行安全教育指导，班后进行安全总结；

(3)分项工程施工制定专项的安全措施，做到技术保安全，执行持证上岗制度，坚决杜绝无证上岗的现象；

(4)认真执行安全检查制度，项目经理要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期，参加检查人员，作定期检查；

(5)定期发给施工人员必须的劳动保护用品，如雨衣、手套、手灯等；

(6)施工区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够照明；

(7)材料仓库安排两人看护，每人值班12小时。值班时间内不得擅自离开工作岗位，更不得在值班室内抽烟。

四、危险源辨识

本工程危险源重点为以下几个方面：

1、机械、车辆翻车事故

本工程主要为土方工程，自卸车在进行土方拉运及倒料过程中，易发生翻车事故。

2、机械伤害事故

施工机械在施工过程中，由于操作不当对施工人员容易造成伤害。

3、施工用电事故

在施工中的照明线路由于布设不当、电线老化等，容易造成触电事故。

4、人员坠落事故

人员在斜坡边缘指挥机械或夜间施工，由于思想麻痹，容易从边坡缘掉下造成人身伤害。

5、食物中毒事故

施工期间气温较高时，食物保护不当，造成变质，容易引起食物中毒事故。

6、地下采空区
根据收集资料及现场调查，治理活动区域内不存在地下采空区等危险源，治理期间加强对治理区周边的观测，发现明显变性及时上报，不可单人外出。
五、突发事件应急预防方案

在施工过程中，为防止突发的事件或事故，有效地进行有条不紊的应对，建立应急预防方案，保证工程的顺利完工，具体方案如下：

1、在施工过程中，安全员应随时掌握天气变化，科学安排施工。保证通讯设备畅通，预防土方坍塌、食物中毒、电击等突发事故；

2、突发事故一旦发生，立即成立以项目经理为组长，安全员为副组长的安全救援小组展开救援工作，发动当地部门力量，把损失降低到最低程度，并立即通知单位主管领导，按我单位职业健康安全保证体系紧急预案程序进行。立即与我单位和当地自然资源局取得联系，组织力量迅速解决；

3、项目实施期间以稳定大局为重，加强项目人员的管理，与当地少数民族搞好团结，临时雇用的人员必须登记核实无违纪行为后方可录用，并进行教育和严格管理；

4、加强野外施工工地管理制度,关好自己的门,管好自己的人,陌生人来工地要严格进行检查,发现可疑人员立即向当地公安部门报告。

六、意外事故应急处理预案

(一)意外事故应急处理组织机构

组长：项目经理

副组长：项目安全员

成员：施工队长及各施工组长

(二)事故领导小组的职责

1、领导小组组长的职责；

2、负责制定安全规章制度；

3、监督检查工作人员执行安全规章制度；

4、负责事故处理、决策，检查处理情况；

5、负责职工的安全培训和管理工作；

6、负责与当地各职能部门联系。

(三)领导小组成员的职责

1、参与制定安全技术措施，检查实施情况；

2、参与事故的调查、处理、收集有关资料；

3、参加对安全生产的检查、监督；

4、参加职工的安全培训和管理工作；

5、负责与当地劳动、安全监察部门的协调与联络；

6、负责医疗救护、灾害救援以及善后处理工作。

(四)意外事故的预防及应急措施

1、临时施工人员意外事故的预防及应急措施

(1)登记临时施工人员的身份证，报当地派出所；

(2)进行施工安全教育和培训；发生安全事故，积极进行医疗救治；

(3)对无故离开工地的进行调查，长期离开的报公安机关，并作开除处理；发生违法行为的交公安机关处理。

2、火灾预防及应急措施

施工过程中发生火灾的主要原因是用电和生活用火，针对火灾原因，配备消防设施、灭火器等，安全员经常检查供电线路和生活用火的情况，发现事故苗头及时采取有效措施进行处理。

3、设备物资意外事故的预防及应急措施

加强设备物资的管理和保卫工作，发生物资设备被盗或破坏事故，保护好现场，及时报告公安机关。

4、与当地企业、社会人员发生矛盾纠纷的预防及应急措施

加强对职工的教育，施工中出现与当地企业有关的问题，及时与对方领导取得联系协调解决，如果协商不成时，及时报上级领导并报当地公安机关，避免事态的扩大和恶化。如与当地社会人员发生矛盾，报当地公安机关处理解决。

第四节  文明施工措施

一、开工的同时，组建由项目经理直接领导的抓安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理，负责监督检查。安全员同时兼文明施工监督员，负责施工班组的文明施工监督；

二、按施工平面布置实施布置管理，使施工现场处于整齐有序的状态；

三、合理安排施工顺序，避免工序相互干扰；

四、各项施工生产活动严格按照有关的规程规范作业，杜绝野蛮施工和盲目施工；

五、施工现场所有施工管理人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、职务、身份编号；

六、重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志；

七、值班人员按时交接班，认真做好施工记录，不得与闲散人员玩耍；

八、值班人员遇到管理、监理检查工作时，应主动介绍情况；

九、主要施工干道应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件。机械设备严禁乱停乱放，必须在指定的地点有序停放，保证施工场内外道路畅通，并对车辆设备经常冲洗擦试，确保车容车貌整洁；

十、项目部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高；

十一、工程完工后，按要求及时拆除工地所有临时设施，并将工地周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

另外，在本次地质环境治理施工中，工地扬尘防治纳入安全生产文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制，制定施工现场扬尘治理方案。主要在边坡整饰及回填、场地平整等采分项工程中采用洒水车拉水、洒水降尘。
第七章  预算编制
一、本工程项目预算的编制依据为：

1、财政部、国土资源部印发的《土地开发整理项目预算定额标准》(财综[2011]128号文)；

2、阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案；

3、《土地开发整理项目预算定额标准》中缺项部分，无标准的参照《全国统一建筑工程基础定额(土建)》及市场价进行计费；

4、关于发布昌吉地区2025年6月份建设工程综合价格信息的通知。

二、预算采用的定额标准

1、工程施工费执行财综[2011]128号文颁《土地开发整理项目预算定额标准》；

2、机械台班费执行财综[2011]128号文颁《土地开发整理项目施工机械台班费定额》；

三、工程单价取费标准

1、直接工程费采用《土地开发整理项目预算定额》，依据本工程所提施工工艺或常规施工方法组价。

拉运工程费用中：拉运回填，采用1.2m3挖掘机配合12t自卸车将料场的废料拉运回填至采坑，运距8-9km，定额标准编号为10240；
削方回填工程费用中：按设计坡度和高程削高填低推运工程采用132kw推土机推土，运距70-80m，定额标准编号为10317；；
场地平整直接工程费用中：场地平整采用118千瓦平地机替代装载机进行计算，一般平土，定额编号:10330；

撒播草籽直接工程费用中：采用人工撒播，定额编号：90030；

草籽采用市场价80元/千克；

围栏采用市场价10元/米；

警示牌采用市场价145元/块；
以上直接工程费均采用《土地开发整理项目预算定额》，依据本工程所提施工工艺或常规施工方法组价。

2、措施费费率：包括临时设施费和施工辅助费，按直接工程费的2%计算。

3、间接费费率：包括项目部的管理人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费、差旅费、财产保险费、工程保修费等费用，按直接费的2%计算。

4、利润按直接费和间接费之和的3%计算。

5、税金按直接费、间接费及利润之和的9.90%计算。

具体取值详见表2、表3、表4。

四、基础单价及计算方法

(一)人工工资

人工单价按《土地开发整理项目预算编制规定》第五章第一节基础单价编制中人工预算单价计算方法进行编制。

人工预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费。

1、基本工资：甲类工、乙类工的基本工资分别在六类地区基本工资标准的基础上，乘以新疆十一类工资区调整系数1.1304计算而得。

2、辅助工资：包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴和节日加班津贴。地区津贴标准：该项目工资区在新疆阜康市，根据“新水建管[2005]108号《水利水电工程设计概算（估）预算编制规定》中附录二”的规定，阜康市属于十一类工资区二类生活补贴区，其基本工资标准为甲类540元/月，乙类445元/月，地区工资系数为1.1304；地区生活补贴标准按二类区为57元/月；施工津贴及夜餐津贴按《辅助工资标准表》确定，其中k1、k2值按《辅助工资系数表》确定；节日加班津贴中的k3按《辅助工资系数表》确定。

3、工资附加费：包括职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。甲类工、乙类工工资附加费中的各项，其计算基础均为基本工资与辅助工资之和；职工福利基金、工会经费、医疗保险费、职工失业保险基金费率标准均按《工资附加费标准表》取值；养老保险费费率，甲类工、乙类工均取20%；住房公积金费率甲类工、乙类工均取8%。通过计算，该项目人工预算单价为：甲类工60.84元/工日，乙类工47.60元/工日。详细计算方法及过程见附表2-1、附表2-2。

(二)材料预算价格

主要材料预算原价按《土地开发整理项目预算定额》中第五章第一节第二款的规定执行和主要加至工地的运杂费等计算预算价；其它材料预算价格按当地建设工程造价管理部门发布的《关于发布昌吉地区2025年3月份建设工程综合价格信息的通知》(建筑工程材料价格信息表)为依据，表中无相应材料价格的，根据市场价取费。

本工程主要材料：柴油依据市场零售价格为7.60元/千克。根据《土地开发整理项目预算定额》中第五章第一节第二款的规定，柴油的价格大于“主材规定价格表”中所规定的价格3.1元/千克；
五、其他需要说明的问题

项目预算经费只作为参考依据，因项目由段飞自行组织施工验收，固本次预算未设计其他费用和管理费用。
六、项目工程技术经济指标分析

总预算为2971619.95元，年度工程技术指标构成为:

工程施工费2966576.77元,占经费总预算的99.83%；

其它费用为3263.23元，占经费总预算的0.11%；

管理费用1779.95元,占经费总预算的0.06%;

七、经费预算结果

阜康市西侧2号采砂坑地质环境恢复治理项目经费预算为2971619.95元。具体计算详见表1、表2、表3、表4及其附表。

	地质环境治理工程预算总表

	表1
	
	
	

	项目名称:         
	阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案
	  金额单位:元

	序号
	工程或费用名称
	预算金额(元)
	各费用占总费用的比例%

	甲
	乙
	1
	2

	一
	工程施工费
	2966576.77 
	99.83 

	（一）
	拉运工程
	2389944.37 
	80.43 

	（二）
	推运工程
	357549.74 
	12.03 

	（三）
	场地平整
	187812.87 
	6.32 

	（四）
	防尘降尘费用
	27854.46 
	0.94 

	(五)
	生态修复工程
	1707.67 
	0.06 

	（六）
	围栏、警示工程
	1707.67 
	0.06 

	二
	其他费用
	3263.23 
	0.11 

	(一)
	项目设计与预算编制费
	593.32 
	0.02 

	（二）
	项目招标代理费
	593.32 
	0.02 

	（三）
	工程监理费
	593.32 
	0.02 

	（四）
	竣工验收费
	889.97 
	0.03 

	（五）
	不可预见费
	593.32 
	0.02 

	三
	管理费用
	1779.95 
	0.06 

	总   计
	2971619.95 
	100.00 


	工程施工费预算表

	表2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称：阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案
	金额单位:元

	序号
	定额编号
	工程名称
	直接费
	间接费
	利润
	未计价材料费
	税金
	合计

	
	
	
	直接工程费
	措施费
	合计
	费率%
	间接费
	利润率%
	利润
	
	税率%
	税金
	

	
	
	
	计算单位
	工程量
	单价
	直接工程费合计
	费率%
	措施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲
	乙
	丙
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 

	一
	
	拉运工程
	
	0.0 
	
	0.0 
	
	0.0 
	0.00 
	
	0.00 
	
	0.00 
	1738.11 
	
	172.07 
	2389944.37 

	1 
	10238 
	（1.2m3挖掘机挖装，12T自卸车运土，运距6-7千米)
	100m3
	1000.00 
	2025.0 
	2025000.0 
	2.0 
	40500.00 
	2065500.00 
	2.00 
	41310.00 
	3.00 
	63204.30 
	2901.25 
	9.90 
	215118.64 
	2388034.19 

	二
	
	推运工程
	
	981.50 
	
	303283.5 
	
	6065.67 
	309349.17 
	
	6186.98 
	
	9466.08 
	338.74 
	
	32208.76 
	357549.74 

	1 
	10317 
	（132KW推土机推土，距离0-10m)
	100m3
	981.50 
	309.0 
	303283.5 
	2.0 
	6065.67 
	309349.17 
	2.00 
	6186.98 
	3.00 
	9466.08 
	338.74 
	9.90 
	32208.76 
	357549.74 

	三
	
	场地平整
	
	
	
	158604.1 
	
	3172.1 
	161776.14 
	
	3235.52 
	
	4950.35 
	2343.37 
	
	15507.48 
	187812.87 

	1 
	10330 
	（118kw自行式平地机）
	100m2
	1624.00 
	97.7 
	158604.1 
	2.0 
	3172.08 
	161776.14 
	2.00 
	3235.52 
	3.00 
	4950.35 
	2343.37 
	9.90 
	17058.23 
	189363.61 

	四
	
	防尘降尘费用
	
	
	
	23651.5 
	
	473.0 
	24124.57 
	
	482.49 
	
	738.21 
	0.00 
	
	2509.18 
	27854.46 

	1 
	参4038
	(洒水车4800升、10吨雾炮车)
	台班
	50.00 
	473.0 
	23651.5 
	2.0 
	473.03 
	24124.57 
	2.00 
	482.49 
	3.00 
	738.21 
	0.00 
	9.90 
	2509.18 
	27854.46 

	五
	
	生态修复工程
	
	
	
	0.0 
	
	0.0 
	0.0 
	
	0.0 
	
	0.0 
	0.0 
	
	0.0 
	1707.7 

	3 
	叁90030
	播撒草籽
	h㎡
	16.24 
	6500.0 
	105559.4 
	2.0 
	2111.19 
	107670.59 
	2.00 
	2153.41 
	3.00 
	3294.72 
	0.00 
	9.90 
	11198.75 
	124317.47 

	六
	
	围栏、警示工程
	
	
	
	0.0 
	
	0.0 
	0.0 
	
	0.0 
	
	0.0 
	0.0 
	
	0.0 
	1707.67 

	1 
	市场询价
	警示牌
	块
	10.00 
	145.0 
	1450.0 
	2.0 
	29.00 
	1479.00 
	2.00 
	29.58 
	3.00 
	45.26 
	0.00 
	9.90 
	153.83 
	1707.67 

	七
	合计
	
	
	
	485539.10 
	
	9710.78 
	495249.88 
	
	9905.00 
	
	15154.65 
	4420.22 
	
	50397.50 
	2966576.77 




	其他费用预算表

	表3

	项目名称:          
	阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案
	 金额单位:元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	费率%
	合计

	甲
	乙
	1
	2
	3

	一
	项目设计与预算编制费
	2966576.77 
	0.02 
	593.32 

	二
	项目招标代理费
	2966576.77 
	0.02 
	593.32 

	三
	工程监理费
	2966576.77 
	0.02 
	593.32 

	四
	竣工验收费
	
	
	889.97 

	（一）
	工程复核费
	2966576.77 
	0.01 
	296.66 

	（二）
	工程验收费
	2966576.77 
	0.01 
	296.66 

	（三）
	决算编制与审计费
	2966576.77 
	0.01 
	296.66 

	五
	不可预见费
	2966576.77 
	0.02 
	593.32 

	总计
	—
	—
	—
	3263.23 


	管理费用预算表

	表4

	项目名称:
	阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案
	 金额单位:元

	序号
	费用名称
	费用总额
	费率%
	管理费用合计

	甲
	乙
	1
	2
	3＝1*2

	一
	工程施工费
	2966576.77 
	0.02
	593.32 

	二
	设计与预算编制费
	2966576.77 
	0.02
	593.32 

	三
	项目招标代理费
	2966576.77 
	0.02
	593.32 

	四
	工程监理费
	2966576.77 
	0.02
	593.32 

	五
	竣工验收费
	2966576.77 
	0.02
	593.32 

	总计
	—
	—
	1779.95 


	直接工程费单价表

	附表1-3

	（1.2m3挖掘机挖装，12T自卸车运土，运距8-9千米)

	定额编号:
	10240
	
	
	
	

	工作内容:
	挖装、运输、卸除、空回。
	单位:100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	(一)
	人工费
	
	
	
	48.93 

	1
	甲类工
	工日
	0.10 
	60.84 
	6.08 

	2
	乙类工
	工日
	0.90 
	47.60 
	42.84 

	(二)
	材料费
	
	
	
	

	(三)
	机械费
	
	
	
	1747.70 

	1
	挖掘机油动1.2m3
	台班
	0.20 
	896.56 
	179.31 

	2
	推土机59kw
	台班
	0.15 
	395.14 
	59.27 

	3
	自卸车12T
	台班
	2.28 
	661.89 
	1509.11 

	（四）
	其他费用
	％
	1.50 
	1796.62 
	26.95 

	合计
	—
	—
	—
	—
	2025.7 

	
	
	
	
	
	

	直接工程费单价表（价差表）

	附表1-4
	
	
	
	
	

	（1.2m3挖掘机挖装，12T自卸车运土，运距6-7千米)

	定额编号:
	10238
	
	
	
	

	工作内容:
	挖装、运输、卸除、空回。
	单位:100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	(一)
	人工费
	
	
	
	0.00 

	1
	甲类工
	工日
	0.10 
	0.00 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日
	0.90 
	0.00 
	0.00 

	(二)
	材料费
	
	
	
	

	(三)
	机械费
	
	
	
	462.52 

	1
	挖掘机油动1.2m3
	台班
	0.20 
	266.60 
	53.32 

	2
	推土机59kw
	台班
	0.15 
	136.40 
	20.46 

	3
	自卸车12T
	台班
	2.28 
	170.50 
	388.74 

	（四）
	其他费用
	％
	1.50 
	462.52 
	6.94 

	合计
	—
	—
	—
	—
	469.46 


	直接工程费单价表

	附表1-5

	（132KW推土机推土，距离70-80m)

	定额编号:
	10310
	
	
	
	

	工作内容:
	推松、运输、卸除、拖平、空回。
	单位:100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	(一)
	人工费
	
	
	
	4.76 

	1
	甲类工
	工日
	
	0.00 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日
	0.10 
	47.60 
	4.76 

	(二)
	材料费
	
	
	
	

	(三)
	机械费
	
	
	
	92.48 

	1
	装载机油动3m3
	台班
	
	
	0.00 

	2
	推土机132kw
	台班
	0.09 
	1027.61 
	92.48 

	3
	自卸车10T
	台班
	
	
	0.00 

	（四）
	其他费用
	％
	5.00 
	97.25 
	4.86 

	合计
	—
	—
	—
	—
	309.11 

	
	
	
	
	
	

	直接工程费单价表（价差表）

	附表1-6
	
	
	
	
	

	（132KW推土机推土，距离0-10m)

	定额编号:
	10310
	
	
	
	

	工作内容:
	推松、运输、卸除、拖平、空回。
	单位:100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	(一)
	人工费
	
	
	
	0.00 

	1
	甲类工
	工日
	0
	0.00 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日
	0.1
	0.00 
	0.00 

	(二)
	材料费
	
	
	
	

	(三)
	机械费
	
	
	
	27.62 

	1
	装载机油动3m3
	台班
	0
	
	0.00 

	2
	推土机132kw
	台班
	0.09 
	306.90 
	27.62 

	2
	自卸车10T
	台班
	0
	
	0.00 

	（四）
	其他费用
	％
	5
	27.62 
	1.38 

	合计
	—
	—
	—
	—
	29.00 


	直接工程费单价表

	附表1-7
	
	
	
	
	

	（118kw自行式平地机）

	定额编号:
	10330
	
	
	
	

	工作内容:
	一般平土，推平土料。
	
	
	单位:100m2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	(一)
	人工费
	
	
	
	9.52 

	1
	甲类工
	工日
	
	
	0.00 

	2
	乙类工
	工日
	0.20 
	47.60 
	9.52 

	(二)
	材料费
	
	
	
	

	(三)
	机械费
	
	
	
	83.49 

	1
	118kw平地机
	台班
	0.10 
	834.92 
	83.49 

	（四）
	其他费用
	％
	5.00 
	93.01 
	4.65 

	合计
	
	—
	—
	—
	97.66 

	
	
	
	
	
	

	直接工程费单价表（价差表）

	附表1-8
	
	
	
	
	

	（118kw自行式平地机）

	定额编号:
	10330
	
	
	
	

	工作内容:
	一般平土，推平土料。
	
	单位:100m2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	(一)
	人工费
	
	
	
	

	1
	甲类工
	工日
	
	
	

	2
	乙类工
	工日
	
	
	

	(二)
	材料费
	
	
	
	

	(三)
	机械费
	
	
	
	27.28 

	1
	118kw平地机
	台班
	0.1
	272.80 
	27.28 

	（四）
	其他费用
	％
	5
	27.28 
	1.36 

	合计
	
	—
	—
	—
	28.64 


	人工预算单价计算表（甲类工）

	附表2-1
	
	
	

	地区类别
	十一类工资区二类生活补贴区
	定额人工等级
	甲类工

	序号
	项目
	计算式
	单价(元)

	1
	基本工资
	540*1.1304*12/（250-10）
	30.52 

	2
	辅助工资
	
	9.65 

	（1）
	地区津贴
	57*12/（250-10）
	2.85

	（2）
	施工津贴
	3.5*365*0.95/（250-10）
	5.06 

	（3）
	夜班津贴
	（4.5+3.5）/2*0.20
	0.80 

	（4）
	节日加班津贴
	基本工资*（3-1）*11/250*0.35
	0.94 

	3
	工资附加费
	
	20.67 

	（1）
	职工福利基金
	（基本工资+辅助工资）*14%
	5.62 

	（2）
	工会经费
	（基本工资+辅助工资）*2%
	0.80 

	（3）
	养老保险费
	（基本工资+辅助工资）*20%
	8.03 

	（4）
	医疗保险费
	（基本工资+辅助工资）*4%
	1.61 

	（5）
	工伤保险费
	（基本工资+辅助工资）*1.5%
	0.60 

	（6）
	职工失业保险基金
	（基本工资+辅助工资）*2%
	0.80 

	（7）
	住房公积金
	（基本工资+辅助工资）*8%
	3.21 

	
	人工工日预算单价
	
	60.84 

	人工预算单价计算表（乙类工）

	附表2-2
	
	
	

	地区类别
	十一类工资二类生活补贴区
	定额人工等级
	乙类工

	序号
	项目
	计算式
	单价(元)

	1
	基本工资
	445*1.1304*12/（250-10）
	25.15 

	2
	辅助工资
	
	6.27 

	（1）
	地区津贴
	57*12/（250-10）
	2.85

	（2）
	施工津贴
	2.0*365*0.95/（250-10）
	2.89 

	（3）
	夜班津贴
	（4.5+3.5）/2*0.05
	0.20 

	（4）
	节日加班津贴
	基本工资*（3-1）*11/250*0.15
	0.33 

	3
	工资附加费
	
	16.18 

	（1）
	职工福利基金
	（基本工资+辅助工资）*14%
	4.40 

	（2）
	工会经费
	（基本工资+辅助工资）*2%
	0.63 

	（3）
	养老保险费
	（基本工资+辅助工资）*20%
	6.28 

	（4）
	医疗保险费
	（基本工资+辅助工资）*4%
	1.26 

	（5）
	工伤保险费
	（基本工资+辅助工资）*1.5%
	0.47 

	（6）
	职工失业保险基金
	（基本工资+辅助工资）*2%
	0.63 

	（7）
	住房公积金
	（基本工资+辅助工资）*8%
	2.51 

	
	人工工日预算单价
	
	47.60 


	机械台班预算单价计算表

	附表3-1
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1005
	(1.2m3挖掘机,油动)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	1
	387.85
	387.85 

	2
	二类费用
	元
	
	
	508.71 

	（1）
	人工
	工日
	2
	62.45 
	121.71 

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	86
	4.5
	387.00 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	896.56 

	
	
	
	
	
	

	机械台班预算单价计算表（材差）

	附表3-2
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1005
	(1.2m3挖掘机,油动)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	
	
	

	2
	二类费用
	元
	
	
	266.60 

	（1）
	人工
	工日
	
	
	

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	86
	3.1
	266.60 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	266.60 


	机械台班预算单价计算表

	附表3-3
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1013
	(推土机59ＫＷ)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	1
	75.46
	75.46

	2
	二类费用
	元
	
	
	322.90 

	（1）
	人工
	工日
	2
	62.45 
	124.90 

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	44
	4.50 
	198.00 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	398.36 

	
	
	
	
	
	

	机械台班预算单价计算表（材差）

	附表3-4
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1013
	(推土机59ＫＷ)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	
	
	

	2
	二类费用
	元
	
	
	136.40 

	（1）
	人工
	工日
	
	
	

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	44
	3.1
	136.40 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	136.40 


	机械台班预算单价计算表

	附表3-5
	
	
	
	
	

	定额编号:
	4014
	(12吨柴油自卸车)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	1
	292.71
	292.71

	2
	二类费用
	元
	
	
	372.40 

	（1）
	人工
	工日
	2
	62.45 
	124.90 

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	55
	4.50 
	247.50 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	665.11 

	
	
	
	
	
	

	机械台班预算单价计算表（材差）

	附表3-6
	
	
	
	
	

	定额编号:
	4014
	(12吨柴油自卸车)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	
	
	

	2
	二类费用
	元
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	
	
	

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	55
	3.1
	170.50 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	170.50 


	机械台班预算单价计算表

	附表3-7
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1031
	(118KW平地机)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	1
	317.21
	317.21

	2
	二类费用
	元
	
	
	517.71

	（1）
	人工
	工日
	2
	62.45 
	121.71

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	88
	4.5
	396

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	834.92

	
	
	
	
	
	

	机械台班预算单价计算表（材差）

	附表3-8
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1031
	(118KW平地机)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	
	
	

	2
	二类费用
	元
	
	
	272.80 

	（1）
	人工
	工日
	
	
	

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	88
	3.1
	272.80 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	272.80 


	机械台班预算单价计算表

	附表3-9
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1018
	(推土机132kw)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	1
	460.4
	460.4

	2
	二类费用
	元
	
	
	567.21

	（1）
	人工
	工日
	2
	62.4508
	121.71

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	99
	4.5
	445.5

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	1027.61

	
	
	
	
	
	

	机械台班预算单价计算表（材差）

	附表3-10
	
	
	
	
	

	定额编号:
	1018
	(推土机132kw)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	
	
	

	2
	二类费用
	元
	
	
	306.90 

	（1）
	人工
	工日
	
	
	

	（2）
	汽油
	kg
	
	
	

	（3）
	柴油
	kg
	99
	3.1
	306.90 

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	306.90 


	机械台班预算单价计算表

	附表3-11
	
	
	
	
	

	定额编号:
	参4038
	(洒水车4800升、10吨雾炮车)
	金额单位:元

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	甲
	乙
	1
	2
	3
	

	1
	一类费用
	元
	1
	104.15
	104.15

	2
	二类费用
	元
	
	
	366.0708

	（1）
	人工
	工日
	1
	62.45 
	62.4508

	（2）
	汽油
	kg
	34
	8.93
	303.62 

	（3）
	柴油
	kg
	
	
	

	（4）
	电
	kwh
	
	
	

	（5）
	风
	m3
	
	
	

	（6）
	水
	m3
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	470.22 


	附表3-12
	
	
	
	
	

	定额编号：90030             （人工）

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土      单位：h㎡

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	（一）
	人工费
	
	
	
	99.96 

	1
	甲类工
	工日
	0
	60.84 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日
	2.1
	47.60 
	99.96 

	（二）
	材料费
	
	
	
	6400.00 

	1
	草籽
	Kg
	80
	80
	6400.00 

	2
	其他材料费用
	%
	2
	0.00 
	0.00 

	合计
	
	—
	—
	—
	6499.96 


第八章  治理效果及效益分析
一、治理效果
本次治理面积共162410平方米，治理后能基本消除因采矿所产生的地质环境问题及生态环境问题，与周边地形衔接合理。

二、社会效益

通过治理有效改善治理区内凹凸不平的地质环境问题，通过合理衔接与周边保持协调一致。治理工作积极响应党的十九大提出的绿色矿山建设要求，符合国家构建和谐社会的意愿。也充分体现了县局对非法开采，破坏性采挖的重视和零容忍的态度。

三、环境效益

通过对治理区的治理，既可消除采矿活动对地质环境质量造成的影响，又可改善当地的地质环境条件，综合治理恢复后，恢复了该地的地质环境地貌景观，充分体现人与自然和谐发展，有着明显的环境效益。

第九章  预期提交设计、施工成果
第一节  预期提交成果

一、施工成果资料
（一）《阜康市西侧2号采砂坑地质环境恢复治理施工管理资料》；
（二）《阜康市西侧2号采砂坑地质环境恢复治理竣工报告》；
（三）阜康市西侧2号采砂坑地质环境恢复治理竣工相关图件；
（三）照片和影像资料；
（四）其他原始资料；
第二节  竣工报告编写提纲

本次治理工程竣工总结报告编写提纲：
第一章　治理工程概况
第一节　治理工程概况
第二节　工程任务和工作技术要求
第三节　完成主要工作量及质量评述
第二章　越界开采区自然环境
第一节　越界开采区地理交通位置
第二节　越界开采区自然地理概况
第三节　地质、水文地质概况
第四节　社会经济概况、地质环境现状
第五节　越界开采区开发利用概况
第三章　地质环境治理工程
第一节　地质环境治理工程设计
第二节　地质环境治理工程施工
第四章　治理工程效益分析
第一节　治理前越界开采区地质环境问题
第二节　地质环境治理情况评价
第三节　实施效益评价
第四节　资金使用情况
第五章　结论与建议
原始坑壁坡





设计边坡




















PAGE  

