## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2020年4月裸露土地治理项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.86 | 90.86 |  | 90.86 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.86 | 90.86 |  | 90.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我单位预计对2952亩的裸露土地进行绿化覆盖，对150亩的裸露土地覆盖防尘网，该项目的实施，预期达到为群众创造良好的工作生活环境，抑制扬尘污染、进一步改善城市生态环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日,本项目完成对2829亩的裸露土地进行滴灌种植，对123亩的裸露土地进行洒水车种植，对150亩的裸露土地覆盖防尘网，植被成活率达到96%。通过该项目的实施，为群众创造良好的工作生活环境，抑制扬尘污染、进一步改善城市生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌种植面积 | 12 | >=2829亩 | =2829亩 | 100% | 12 | 历史标准 | 2829亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 洒水车种草面积 | 8 | >=123亩 | =123亩 | 100% | 8 | 历史标准 | 123亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖防尘网面积 | 13 | >=150亩 | =150亩 | 100% | 13 | 历史标准 | 150亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 植被成活率 | 12 | >=95% | =96% | 101% | 11.88 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项指标设置植被成活率≥95%，实际完成值为96%，该项指标全部完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 裸露土地治理按时完工率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 裸露土地治理绿化种植成本 | 12 | <=50.86万元 | =50.86万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | 100万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 裸露土地治理绿网铺装成本 | 8 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | 73.25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众创造良好的工作生活环境，有效抑制扬尘污染 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步改善城市生态环境 | 5 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.88分