## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌吉州阜康市2022年城乡人居环境整治项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我单位预计完成安装休闲座椅528座、新建无障碍通道2240平方米、新建花岗岩火烧板砖人行道2450平方米、新建混凝土同质砖人行道1135平方米、新建外露路缘石224米、新建人行道外侧路缘石421米，该项目的实施，预期能够产生提高城市服务水平，创造良好的城市道路交通环境，打造宜居生态城市的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日本项目完成安装休闲座椅528座、新建无障碍通道2240平方米、新建花岗岩火烧板砖人行道2450平方米、新建混凝土同质砖人行道1135平方米、新建外露路缘石224米、新建人行道外侧路缘石421米，该项目的实施，达到提高城市服务水平，创造良好的城市道路交通环境，打造宜居生态城市的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装休闲座椅 | 4 | >=528座 | =528座 | 100% | 4 | 计划标准 | 528座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建无障碍通道面积 | 5 | >=2240平方米 | =2240平方米 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建花岗岩火烧板砖人行道面积 | 4 | >=2450平方米 | =2450平方米 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建混凝土同质砖人行道面积 | 3 | >=1135平方米 | =1135平方米 | 100% | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建外露路缘石 | 4 | >=224米 | =224米 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道外侧路缘石 | 4 | >=421米 | =421米 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程质量验收合格率(%) | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设周期 | 8 | <=60天 | =60天 | 100% | 8 | 计划标准 | 60天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第一标段项目资金 | 3 | <=114.87万元 | =114.87万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 164万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第二标段项目资金 | 3 | <=44.02万元 | =44.02万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 321万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第三标段项目资金 | 3 | <=645.56万元 | =645.56万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 2007万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第四标段项目资金 | 2 | <=29.95万元 | =29.95万元 | 100% | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第五标段项目资金 | 3 | <=39.78万元 | =39.78万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 176万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第七标段项目资金 | 3 | <=97.73万元 | =97.73万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 416万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年城乡人居环境整治项目第八标段项目资金 | 3 | <=28.09万元 | =28.09万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 766万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市服务水平，创造良好的城市道路交通环境 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分