## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市环卫保洁和园林养护政府购买服务项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 3980.94 |  | 3968.63 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 3980.94 |  | 3968.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我单位预计完成城市道路清扫、保洁面积4230769.92平方米、城市绿化养护面积3981769.44平方米，道路及时清扫保洁，城市道路实施机械化清扫，该项目的实施，预期能够创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量，提高城市生态环境，保持生态平衡的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成城市道路清扫、保洁面积4230769.92平方米、城市绿化养护面积3981769.44平方米，道路及时清扫保洁，城市道路实施机械化清扫，该项目的实施，达到创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量，提高城市生态环境，保持生态平衡的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市道路清扫、保洁面积 | 16 | >=4230769.92平方米 | =4230769.92平方米 | 100% | 16 | 历史标准 | 4230769.92平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市绿化养护面积 | 14 | >=3981769.44平方米 | =3981769.44平方米 | 100% | 14 | 历史标准 | 3981769.44平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城市道路机械化清扫质量达标率 | 18 | =100% | =100% | 100% | 18 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 道路清扫保洁及时率 | 12 | >=95% | =95% | 100% | 12 | 历史标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生保洁成本控制 | 10 | <=2388.56万元 | =2376.25万元 | 99.48% | 9.87 | 预算支出标准 | 3625.32万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 存在偏差的原因：项目实施进度与资金支付进度不一致，资金支付进度存在滞后的情况。改进措施：与财政局对接，按照合同约定的支付进度及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园林绿化养护成本控制 | 10 | <=1592.38万元 | =1592.38万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 1611.06万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高城市生态环境，保持生态平衡 | 5 | 保持 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.84分