## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市游园政府购买服务项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 770.21 | 1113.57 |  | 943.36 |  | 10 |  | 84.71% |  | 8.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 770.21 | 1113.57 |  | 943.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我单位为了管理好公园绿地，保持环境卫生整洁，美化城市环境，对公园内苗木、花卉及时养护。预计对瑶池园、畅岁园等22处游园进行政府购买服务，预计购买服务游园面积1431507平方米，卫保洁园林养护质量合格率达到90%以上，游园养护及时率达到90%以上，购买服务资金支付及时率预计达到100%。该项目的实施预期达到为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境，提高居民生活质量，有效改善城区生态环境，保持生态平衡，提高环境质量的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日本项目完成25处城市游园的购买服务工作，完成面积1846386平方米的游园环卫保洁和植被养护工作，环卫保洁园林养护质量合格率达到91%，每月对游园养护工作抽检一次。该项目的实施达到为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境，提高居民生活质量，有效改善城区生态环境，保持生态平衡，提高环境质量的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务游园数量 | 10 | >=25个 | =25个 | 100% | 10 | 历史标准 | 15个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务游园面积 | 12 | >=1846386平方米 | =1846386平方米 | 100% | 12 | 历史标准 | 1320360平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 环卫保洁园林养护质量合格率 | 13 | >=90% | =91% | 101% | 12.87 | 历史标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 环卫保洁园林养护质量合格率时至指标为≥90%，实际完成值为91%，全部完成任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 游园养护抽检次数 | 12 | =1次/月 | =1次/月 | 100% | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买服务资金支付及时率 | 13 | =100% | =90% | 90% | 9.75 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 存在偏差的原因：项目实施进度与资金支付进度不一致，资金支付进度存在滞后的情况。改进措施：与财政局对接，按照合同约定的支付进度及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 3处游园购买服务费 | 10 | <=400万元 | =400万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 22处游园购买服务费 | 10 | <=713.57万元 | =543.36万元 | 76% | 4 | 预算支出标准 | 280万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实施进度与资金支付进度不一致，资金支付进度存在滞后的情况。改进措施：与财政局对接，按照合同约定的支付进度及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 游园对外免费开放，为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境，提高居民生活质量 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对游园植被的管理养护，有效改善城区生态环境，保持生态平衡，提高环境质量 | 5 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.09分