## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市植物园拆除（一期）项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.02 | 30.02 |  | 30.00 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.02 | 30.02 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 城市管理局负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2024年该项目预计拆除植物园道路面积10372.87平方米，拆除植物园房屋面积348.88平方米，土方及建筑垃圾外运数量6522.46立方米，换填种植土数量5360.87立方米，该项目的实施预期能够产生创造良好的城市工作生活环境，美化城市，提高城市生活环境质量的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成拆除植物园道路面积10372.87平方米，拆除植物园房屋面积348.88平方米，土方及建筑垃圾外运数量6522.46立方米，换填种植土数量5360.87立方米，该项目的实施，达到创造良好的城市工作生活环境，美化城市，提高城市生活环境质量的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 植物园道路拆除面积 | 12 | >=10372.87平方米 | =10372.87平方米 | 100% | 12 | 历史标准 | 10372.87平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 植物园房屋拆除面积 | 10 | >=348.88平方米 | =348.88平方米 | 100% | 10 | 历史标准 | 348.88平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方及建筑垃圾外运数量 | 8 | >=6522.46立方米 | =6522.46立方米 | 100% | 8 | 历史标准 | 6522.46立方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 换填种植土数量 | 9 | >=5360.87立方米 | =5360.87立方米 | 100% | 9 | 历史标准 | 5360.87立方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 植物园拆除项目验收合格率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 植物园拆除项目按时完工率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路及房屋拆除外运费用 | 12 | <=20.02万元 | =20万元 | 99.9% | 11.97 | 预算支出标准 | 50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 存在偏差的原因：对方公司减免了0.02万元的项目资金，该项目款已全部结清。改进措施：在设置绩效目标时，与项目实施单位加强沟通，保证设置目标金额的准确性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 换填种植土费用 | 8 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的城市工作生活环境，美化城市 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市生活环境质量 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.96分