## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 准东石油基地环卫保洁和园林养护政府购买服务项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 608.00 | 608.00 |  | 608.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 608.00 | 608.00 |  | 608.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我单位预计完成环境卫生清扫、保洁面积568117.78平方米、公厕保洁数量9座、游园养护面积1373984.23平方米、建成区绿化养护面积2382616.04平方米，城市道路机械化清扫质量达标率100%，道路清扫保洁及时率达到90%以上，该项目的实施，能够创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量，提高城市生态环境，保持生态平衡。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日本项目完成环境卫生清扫、保洁面积568117.78平方米、公厕保洁数量9座、游园养护面积1373984.23平方米、建成区绿化养护面积2382616.04平方米，城市道路机械化清扫质量达标率100%，道路清扫保洁及时率达到91%，该项目的实施，达到创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量，提高城市生态环境，保持生态平衡的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生清扫、保洁面积 | 6 | >=568117.78平方米 | =568117.78平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | 4230769.92平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公厕保洁数量 | 7 | >=9座 | =9座 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 游园养护面积 | 7 | >=1373984.23平方米 | =1373984.23平方米 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成区绿化养护面积 | 6 | >=2382616.04平方米 | =2382616.04平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | 3981769.44平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城市道路机械化清扫质量达标率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 道路清扫保洁及时率 | 8 | >=90% | =91% | 101% | 7.92 | 计划标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 道路清扫保洁及时率设置指标值为≥90%，实际完成值为91%，完成目标任务。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫清扫保洁及公厕养护费用 | 10 | <=400万元 | =400万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护及游园管护费用 | 10 | <=208万元 | =208万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量 | 15 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高城市生态环境，保持生态平衡 | 15 | 保持 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.92分