## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市2024年农村公路小修养护工程（一期）
主管部门 |  | 阜康市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 213.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 213.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作，负责辖区内农村公路交通基础设施的建设管理和维护工作，承担阜康市农村公路养护管理责任，2024年预计完成小修养护工程1540km，其中养护县道里程121.93公里，乡道里程399.31公里，专用公路624.83公里，村道里程393.93公里，项目计划开工时间2024年6月30日前，项目按计划完工时间2024年10月30日，项目按期完成并验收合格，通过农村公路小修养护项目的实施，预计达到使实施路段在未来一定时间内满足交通需求的效益，改善通行服务水平群众满意度预期达到90%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日本项目已完成小修养护工程1540km，其中养护县道里程121.93公里，乡道里程399.31公里，专用公路624.83公里，村道里程393.93公里，农村公路小修养护项目的完成，使实施路段在未来一定时间内满足交通需求的效益，有效改善通行服务水平，群众满意度达到98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护县道里程（公里） | 5 | >=121.93公里 | =121.93公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护乡道里程（公里） | 5 | >=399.31公里 | =399.31公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护专用公路（公里） | 5 | >=624.83公里 | =624.83公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护村道里程（公里） | 5 | >=393.93公里 | =393.93公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 10 | =2024年6月30日 | =2024年6月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | <=2024年10月30日 | =2024年7月1日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护费用金额 | 10 | <=150万元 | =150万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施费用金额 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 10 | 明显 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=90% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分