## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2022年自治州畜牧业高质量发展项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 195.00 | 195.00 |  | 179.93 |  | 10 |  | 92.27% |  | 9.23
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.00 | 195.00 |  | 179.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 指导全市畜牧业、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作，阜康市农业农村局（乡村振兴局）预计完成新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助3家、完成新建（改扩建）州级肉牛标准化示范场补助6家、完成养殖场（户）、养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助48家，项目建设任务完成率预计达到100%、补贴政策群众知晓率预计达到100%，通过项目实施预期达到畜牧业产值有所增加，基层农牧民收入有所增加，畜牧业综合生产能力有所提高，畜牧企业生产经营能力和带动能力，有所增强，项目实施主体对补贴政策满意度预计达90%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成完成新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助3家、新建（改扩建）州级肉牛标准化示范场补助6家、完成养殖场（户）、养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助48家，项目建设任务完成率达到100%、补贴政策群众知晓率达到95%，资金年度执行率达到100%。新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助20.00万元，新建（改扩建）州级肉牛标准化示范场补助60.00万元，养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助99.93万元，通过项目的实施有效增加基层农牧民收入、畜牧业产值、畜牧业综合生产能力、畜牧企业生产经营能力和带动能力，无资金使用重大违规违纪问题。畜牧企业对补贴政策满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助数量 | 6 | >=3家 | =3家 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建（改扩建）州级肉牛标准化示范场补助数量 | 5 | >=6家 | =6家 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助数量 | 6 | >=48家 | =48家 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设任务完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | 6 | >=90% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金年度执行率% | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支出时间 | 5 | 2024年12月 | 2024年8月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助 | 5 | >=30万元 | =20万元 | 66.67 | 0.83 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：市法院，要求冻结丰茂源合作社2022年新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助和养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助，下一步改进措施：待法院划扣后拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建（改扩建）州级肉牛标准化示范场补助、 | 8 | >=60万元 | =60万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助 | 7 | >=105万元 | =99.93万元 | 95.17 | 6.15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：市法院，要求冻结丰茂源合作社2022年新建（改扩建）州级肉羊标准化示范场补助和养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助，下一步改进措施：待法院划扣后拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加基层农牧民收入、畜牧业产值、畜牧业综合生产能力 | 8 | 增加 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 6 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧企业生产经营能力和带动能力 | 6 | 增强 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 畜牧企业对补贴政策满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.21分