## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市2023年农产品市场开拓项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市农业农村局为充分展示阜康市优质特色农产品，举办昌吉州“农民丰收节”主会场活动1次，通过组织10家以上农产品企业合作社开展销推介活动，印刷宣传资料200份，对于表现出色的企业奖补资金，采购专用材料，最大限度宣传推介阜康市优质特色农产品，强化品牌创建，拓宽阜康市农产品市场开拓渠道，阜康市农产品市场占有率提升、农产品品牌影响力增强、生产主体开拓市场意识提升。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目设定目标已全部完成，成功举办昌吉州“农民丰收节”主会场活动1次，组织10家以上农产品企业合作社开展销推介活动，印刷宣传资料200份，企业奖补资金1.95万元，采购专用材料0.55万元，项目的实施使阜康市农产品市场占有率提升、农产品品牌影响力增强、生产主体开拓市场意识提升。企业满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办昌吉州“农民丰收节”主会场活动 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料 | 5 | >=200份 | =200份 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 丰收节推介农产品加工企业、合作社 | 5 | >=10家 | =10家 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传品制作质量高，符合宣传要求 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 辖区宣传覆盖面 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按节点完成活动率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业奖励 | 10 | <=1.95万元 | =1.95万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费用 | 10 | <=0.55万元 | =0.55万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品市场占有率 | 10 | 提升 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品品牌影响力 | 5 | 增强 | 达到预期目标 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产主体开拓市场意识 | 5 | 提升 | 达到预期目标 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分