## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市2024年自治区优质奶牛养殖补贴项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.40 | 43.40 |  | 43.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.40 | 43.40 |  | 43.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作。2024预计完成补贴百头以上优质奶牛养殖主体2个，补贴优质奶牛头数217头，百头以上养殖主体养殖稳定，每头奶牛补助资金2000元，通过项目实施，预计能够使优质奶牛养殖成本降低，享受政策奶牛群体生鲜乳产量稳定，服务对象对自治区优质奶牛养殖补贴经费使用情况的满意度预计能够达到达90%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成补贴百头以上优质奶牛养殖主体2个，补贴优质奶牛头数217头，百头以上养殖主体养殖稳定，每头奶牛补助资金2000元，百头以上奶牛养殖主体稳定率达到100%，项目验收合格率达到100%。通过项目实施使享受政策奶牛群体生鲜乳产量稳定，百头以上奶牛养殖主体和生产能力稳定。服务对象对自治区优质奶牛养殖补贴经费使用情况的满意度能够达到达90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴百头以上优质奶牛养殖主体 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴优质奶牛头数 | 8 | >=217头 | =217头 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 百头以上奶牛养殖主体稳定率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度资金执行率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每头奶牛补助资金数 | 6 | <=2000元 | =2000元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 拨付伟牛发展有限公司补贴金额 | 7 | <=25.80万元 | =25.8万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 拨付金明养殖专业合作社补贴金额 | 7 | <=17.60万元 | =17.6万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 享受政策奶牛群体生鲜乳产量 | 12 | 稳定 | 达到预期目标 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 百头以上奶牛养殖主体和生产能力 | 8 | 稳定 | 达到预期目标 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对自治区优质奶牛养殖补贴经费使用情况的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分