## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 339.54 | 339.54 |  | 339.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 339.54 | 339.54 |  | 339.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全市打造10个小麦千亩方和2个万亩片，2024年计划完成作物绿色高产高效创建县，项目区良种覆盖率100%，小麦一喷三防效果显著，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物节本增效增加，重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率5%，带动全市小麦示范区节本增效5%以上，指导广大农牧民满意度达到85%。 | [5 empty] | 全市打造小麦千亩方10个，打造万亩片2个，2024年完成作物绿色高产高效创建县1个，项目区良种覆盖率100%，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物节本增效增加，通过项目的实施，达到重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率1.1%的预期效益，服务群众满意度达到85%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造小麦千亩方（个） | 7 | >=10个 | =10个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造万亩片（个） | 9 | >=2个 | =2个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成作物绿色高产高效创建县 | 6 | >=1个 | =1个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 小麦“一喷三防”效果 | 8 | 有效延长灌浆期、遏制病虫爆发流行、增加粒重 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 良种覆盖率% | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年项目完成支付时间 | 3 | 2024年9月30日 | =2024年9月30日 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点农作物节本增效水平 | 8 | 增加 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 核心区节本增效(%) | 12 | >=5% | =5.2% | 104 | 11.52 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 核心区增产幅度超额完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集成推广绿色高质高效模式（套） | 10 | 1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率% | 10 | <=5% | =1.1% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.52分