# 2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动

实施单位：阜康市农牧业技术推广中心

主管部门：阜康市农业农村局

项目负责人：方勇

填报时间：2025年3月31日

目录

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）绩效评价的目的、对象和范围	10

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见附件二）、评价方法、评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	16

三、综合评价情况及评价结论	18

（一）综合评价情况及评价结论	19

（二）相关评分表	19

四、绩效评价指标分析	19

（一）项目决策情况	20

（二）项目过程情况	23

（三）项目产出情况	25

（四）项目效益情况	28

（五）满意度指标完成情况分析	29

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	29

七、其他需要说明的问题	30

附件一、项目支出绩效自评表	32

附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表	35

# 2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据自治区农业农村厅《关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农{2023}36号）和昌州财农{2023}20号）文件精神，为深入贯彻落实习近平总书记“粮食安全”战略部署和相关批示指示精神，国家对农业绿色发展和粮食安全的高度重视，一系列强农惠农政策不断出台，旨在推动农业生产方式转变，提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全和农产品质量安全；阜康市具备一定的小麦种植基础，但在生产过程中也面临诸多问题。传统小麦种植方式存在化肥、农药过量使用现象，导致土壤质量下降、环境污染，农产品品质也受到影响。同时，小麦单产水平有待进一步提高，机械化程度参差不齐，农业生产效率与先进地区相比仍有差距。为了突破这些发展瓶颈，提升阜康市小麦产业的竞争力，实施小麦绿色高产高效发展项目迫在眉睫。阜康市小麦产品在市场上的竞争力相对较弱，难以满足高端市场需求；通过开展小麦绿色高产高效发展项目，采用先进的种植技术和管理模式，提高小麦品质和产量，有助于推动阜康市小麦产业向高端化、绿色化方向升级，增加农民收入，促进区域经济发展；阜康市实施小麦绿色高产高效发展项目，旨在引进和集成先进科技成果，建立示范基地，发挥科技示范引领作用，带动周边农户采用绿色高产高效种植模式，提高全市小麦产业的科技含量和整体水平，推动农业现代化进程。

综上所述，阜康市小麦绿色高产高效发展项目的实施具有重要的政策意义、现实需求和长远发展价值。通过该项目的实施，将有助于提升阜康市小麦产业的综合竞争力，实现农业增效、农民增收、生态环境改善的多赢目标，为保障国家粮食安全和促进区域经济可持续发展做出积极贡献。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容：

（1）做好优质高产品种筛选示范。新建一个小麦优质高产品种引进试验展示田。与新疆农科院、新疆农业大学合作，在滋泥泉子镇新建1个千亩小麦优质高产品种引进试验示范评比田，从全疆各种业公司、科研院所选11个当前产量高、品质优、适宜阜康种植的小麦品种，筛选出适合我市种植的高产优质小麦品种。同时总结推广适宜我市种植的栽培技术规程和展示科技成果，打造高产实践教学点。结合品种筛选试验，生产中推广经过生产检验、农民接受程度高的高产优质小麦品种，构建全市2-3个主导小麦品种的生产结构布局。

- （2）创新关键技术集成应用，实现技术引领支撑。重点推广小麦种肥分离、缩行节水、精量播种、药剂拌种、电磁风暴处理、顶凌施肥、氮肥后移、多频浇水、调环酸钙二次化控、一喷三防、水肥一体化、测土配方施肥、增施黄腐酸钾、化肥农药减施增效等关键技术，发挥科技增产支撑作用。

（3）开展高产优质核心示范区建设，辐射带动全市小麦产量水平提升。围绕新品种、新技术、新模式，选择基础条件好、技术力量强的九运街镇、滋泥泉子镇、上户沟乡、建设2个“万亩示范片”亩产500公斤以上；打造10个“千亩示范方”，其中550公斤/亩以上高产示范方5个，600公斤/亩以上高产示范方5个，3个百亩以上“亩产700公斤”高产竞赛田，示范推广绿色高产高效技术和模式，辐射带动全市10万亩小麦绿色高产高效发展。

（4）建立专家服务机制，抓好行动重点任务落实。建立首席专家负责制，组建技术服务专家团队，全程参与绿色高产高效行动创建，开展大面积增产与小面积增收攻关相结合，督促抓好项目监督和技术落实。针对“优势区”“吨半粮”建设，强化技术瓶颈攻关，破解小麦生产技术瓶颈，为绿色高产高效行动有效实施提供坚实保障。开展新品种引进试验示范。开展优质小麦新品种展示、新型肥料施用、粮食绿色高产高效集成技术示范等。

项目实施情况：

阜康市农牧业技术推广中心成立领导小组，市委副书记、人大党组书记王廷任组长，市人民政府副市长努尔兰·伊力亚斯任副组长，成员有市农业农村局党组书记殷振东、市农业农村局党组副书记、局长赵志文、市财政局局长眭颖、市生态环保局局长郭江、市供销社书记张国亮、市场监督管理局局长李锐、市科技局局长杨翠琴、 市水利局局长苏生忠 、市农业技术推广中心党支部书记谭新华、市农业技术推广中心主任方勇、各乡镇主要领导。领导小组下设办公室，办公室设在市农业农村局，办公室主任由殷振东同志兼任，副主任由赵志文同志兼任，成员谭新华、方勇、李鸿亮、徐永琪、樊涛、杲立国，组织协调相关行业和部门全力配合支持项目创建并监督、指导项目实施，加强项目资金管理。制定项目建设方案，做好项目进展和完成情况报告，及时上报各类数据整理档案资料，为项目建设创造良好的实施环境。

阜康市2023年播种面积 54万亩，小麦生产面积15.68万亩。2023年全市小麦平均单产465.3公斤，较上年平均单产增产8.5公斤。以单产提升和生产生态相协调为目标，集成推广小麦高产高效、资源节约、生态环保技术模式，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，良种覆盖率100%，病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在5%以内，耕种收综合机械化水平100%，小麦秸秆综合利用率达100%，带动全市小麦示范区节本增效5%以上。

- 项目通过小麦绿色高产高效生产技术集成示范，提高全市小麦生产科技水平和防灾减灾能力。阜康市紧紧围绕绿色兴农、产量兴农、品牌兴农，聚焦提高产量和效益，增加绿色优产农产品供给，引领农业转型升级和高产量发展。通过开展小麦绿色高产高效行动，集成绿色高产高效技术栽培模式，构建“全过程”社会化服务体系，打造“全链条”产业融合模式，围绕“控肥增效、控药减害、控水降耗”，带动全市小麦绿色发展，打造小麦绿色高产高效行动示范市。

- 3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

- 2023年度下达重点作物绿色高产高效行动项目总预算资金为339.54万元，资金到位339.54万元,到位率100%。资金来源为财政拨款。

- （2）资金使用情况

- 截止到2023年11月26日，2023年度用于中央农业生产发展资金（第二批）专项转移支付的资金总计339.54万元、共计执行339.54万元，执行率100%。

- 具体如下：采购飞防作业费:72.04万元，25%丙环唑3132升31万元，25%高效氯氟菊酯.噻虫胺微囊悬浮剂1560升48.78万元，0.01%芸苔素内酯1566升11.98万元，有机硅磷酸二氢钾40.55万元，化控剂调环酸钙7.7万元，黄腐酸钾57.6万元，磷酸二氢钾和菌剂69.99万元，计支付339.54万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

全市打造10个小麦千亩方和2个万亩片，2023年计划完成重点作物绿色高产高效创建县，项目区良种覆盖率100%，小麦一喷三防效果显著，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物节本增效增加，重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率5%，带动全市小麦示范区节本增效5%以上，指导广大农牧民满意度达到85%

2.阶段性目标

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“打造小麦千亩方”指标，预期目标值为≥10个；

“打造万亩片”指标，预期目标值为≥2个；

“完成作物绿色高产高效创建县”指标，预期目标值为≥1个；

②质量指标

“小麦一喷三防”指标，预期目标值为有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行、增加粒重；

“良种覆盖率”指标，预期目标值为100%个；

③“当年完成项目支付时间”指标，预期目标值为2024年9月30日；

（2）成本指标

①经济成本指标

“重点农作物节本增效水平”指标，预期目标值为增加；

“集成推广绿色高产高效模式（套）”指标，预期目标值为≥1套；

（3）项目效益目标

①社会效益指标

“集成推广绿色高质高效模式（套）”指标，预期目标值为1套；

②生态效益指标

“病虫害发生减轻”指标，预期目标值≤5%；

（4）满意度指标

①“服务对象满意度”指标，预期目标值为≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动及其预算执行情况开展部门绩效评价。

该项目由阜康市农牧业技术推广中心负责实施，旨在通过项目实施预计能够加快科技成果转化，优化品种结构调整，提高小麦绿色高产高效发展。项目预算涵盖从2023年5月16日至2024年9月30日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为339.54万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- （1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- （2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- （3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- （4）社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见附件二）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合重点作物绿色高产高效行动项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，详见上传的附件二。

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

（2）开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

2.具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动在项目产出方面完成较好，达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，阜康市农牧业技术推广中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，阜康市通过项目实施加快科技成果转化，通过示范区的建设，先进技术的集成推广，优化品种结构，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效，评价等级为优。

（二）相关评分表

| 此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.52分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为39.8分，得分率99.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）： 表3-1：2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 18 | 20 | 39.8 | 20 | 97.8 |
| 得分率 | 90% | 100% | 99.5% | 100% | 97.8% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件二）：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 3 |  | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 3 |  | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 18 |  |

### 1.立项依据充分性

①项目立项符合《昌吉州农业农村局2023年重点工作要点》、根据昌州财农【2023】20号关于下达 2023年中央粮油生产保障资金预算（第二批）的通知；

- ②项目立项与小麦绿色高产高效行动以“绿色、高产、高效”为中心，以“先进技术集成应用”为手段，以“节水增效”为重点目标，着力提升粮食种植生产能力和供给能力，实现阜康市农业转型升级和高质量发展工作相符，属于部门履职所需；

③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

④项目与相关部门同类项目、部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

### 2.立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前经过集体决策，未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，扣1分。

综上，该项指标满分3分，得分2分。

### 3.绩效目标合理性

①该项目已设置年度绩效目标。

②该项目实际工作内容为：)做好优质高产品种筛选示范、创新关键技术集成应用，实现技术引领支撑、开展高产优质核心示范区建设，辐射带动全市小麦产量水平提升、绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。

③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成良种覆盖率100%，病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在5%以内，耕种收综合机械化水平100%，小麦秸秆综合利用率达100%，带动全市小麦示范区节本增效5%以上，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④《项目支出绩效目标表》中预算金额为339.54万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

### 4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中三级指标共计11个；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，量化率达到81.82%；

③《项目绩效目标申报表》中，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

### 5.预算编制科学性

①根据项目预算批复，项目的预算编制经过科学论证；

②预算申请内容为全市打造10个小麦千亩方和2个万亩片，完成作物绿色高产高效创建县，项目区良种覆盖率100%，病虫害绿色防控全覆盖，带动全市小麦示范区节本增效5%以上，项目实际内容预算申请与项目内容匹配；

- ③项目预算申请资金339.54万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：完成采购飞防作业费:具体如下：采购飞防作业费:72.04万元，25%丙环唑3132升31万元，25%高效氯氟菊酯.噻虫胺微囊悬浮剂1560升48.7796万元，0.01%芸苔素内酯1566升11.9799万元，有机硅磷酸二氢钾40.55万元，化控剂调环酸钙7.7万元，黄腐酸钾57.6万元，磷酸二氢钾和菌剂69.9972万元，计支付339.54万元。

④预算确定资金量与实际工作任务匹配略有差异，扣1分。

综上，该项指标满分2分，得分1分。

### 6.资金分配合理性

①项目实际分配资金以《关于申请2023年重点作物绿色高产高效行动项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据较充分。

②项目实际到位资金339.54万元，资金分配额度较合理，与项目单位及项目实际实施情况相对较适应。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件二）：

表4-2项目过程指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

### 1.资金到位率

项目预算资金为339.54万元，其中：财政安排资金339.54万元，其他资金0万元。

资金到位率=（339.54万元/339.54万元）×100%。=100%

综上，该项指标满分4分，得分4分。

### 2.预算执行率

截至2024年9月30日，项目实际支出339.54万元。

预算执行率=（339.54万元/339.54万元）×100%。=100%

综上，该项指标满分4分，得分4分。

### 3.资金使用合规性

①本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《阜康市农业农村局单位资金管理办法》《阜康市农业农村局专项资金管理办法》；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

- 4.管理制度健全性

①我单位已制定《阜康市农业农村局资金管理办法》《阜康市农业农村局收支业务管理制度》《阜康市农业农村局政府采购业务管理制度》《阜康市农业农村局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求；

②已制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

①项目的实施遵守相关法律法规及相关管理规定，符合《政府会计制度》《阜康市农业农村局单位资金管理办法》《阜康市农业农村局专项资金管理办法》等管理规定；

②项目不存在调整。

③项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

④项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动工作领导小组，由局长任组长，负责项目的组织工作；方勇任副组长，负责项目的实施工作；组员：徐永琪和董文玉，徐永琪主要负责项目监督管理、验收，董文玉负责资金核拨等工作。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，共3个二级指标和6个三级指标构成，权重分40分，实际得分39.8分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 打造小麦千亩方（个） | ≧10个 | 5 | 10个 | 5 |
|  |  | 打造万亩示范片（个） | ≧2个 | 6 | 2个 | 6 |
|  |  | 完成重点作物绿色高产创建县（个） | ≧1个 | 5 | 1套 | 5 |
|  | 质量指标 | 小麦“一喷三防”效果 | 有效延长灌浆期增加粒重 | 4 | 达到预期目标 | 4 |
|  |  | 良种覆盖率（%） | ≧100% | 5 | 100% | 5 |
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | 2024年9月30日 | 5 | 2024年9月30日 | 5 |
|  | 成本指标 | 重点农作物节本增效水平 | 增加 | 5 | 达到预期指标 | 5 |
|  |  | 核心区增产幅度 | ≥5% | 5 | 5.2% | 4.8 |
|  |  | 合计 |  | 40 |  | 39.8 |

### 1.数量指标完

“打造小麦千亩方”指标，预期目标值为10个；

实际完成为10个，实际完成率=（10个/10个）×100%=100%。

“打造万亩片”指标，预期目标值为2个；

实际完成为2个，实际完成率=（2个/2个）×100%=100%。

“作物绿色高产高效创建县”指标，预期目标值为1个；实际完成为1个，完成率=（1个/1个）×100%=100%。

### 综上，该项指标满分16分，得分16分。

### 2.质量指标完成情况

“小麦一喷三防”指标，预期目标值为有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行、增加粒重，实际完成率100%。

“良种覆盖率”指标，预期目标值为100%，实际完成率（100%/100%个）×100%=100%。

综上，该项指标满分9分，得分9分。

### 3、时效指标完成情况

（1）时效指标

“当年完成项目支付时间”指标，预期目标值为2024年9月30日；实际完成时间为2024年9月30日。实际完成率（100%/100%个）×100%=100%。

该项指标满分5分，得分5分。

4、成本指标完成情况

（1）经济成本指标

“重点农作物节本增效水平”指标，预期目标值为增加；

实际完成率（100%/100%个）×100%=100%

（2）经济成本指标

“核心区增产幅度”指标，预期目标值为≥5%；

实际完成率（5.2%/5%个）×100%=104%

偏差原因：核心区采用先进集成配套技术，增产幅度超额完成。

综上，该项指标满分10分，得分9.8分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益面的内容，由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点作物绿色高产高效模式 | 1套 | 7 | 1套 | 7 |
|  | 生态效益指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害损失率 | ≤5% | 7 | 100% | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% | 6 | 100% | 6 |
|  | 合计 |  |  | 20 |  | 20 |

### 1.社会效益指标完成情况

“集成推广绿色高质高效模式”指标，预期目标值为1套；

实际完成率（1套/1套）×100%=100%

通过项目的实施，建立多个高产示范基地，重点作物产量增加，项目区种植户效益得到提高。

2.生态效益指标完成情况

“重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率”指标，预期目标值≤5%；

通过项目实施，项目区重点作物绿色高产高效项目区病虫害损失率低于5%。

综上，该项指标满分14分，得分14分。

（五）满意度指标完成情况分析

“服务群众满意度”指标，预期目标值为≥85%，实际完成为85%。

综上，该项指标满分分，得分6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动项目2023年预算数为339.54万元，截至2024年9月30日共支出339.54万元，预算执行率为1%。

阜康市动农牧业技术推广中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市农牧业技术推广中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.示范基地创建工作不够深入，辐射带动作用效果不显著。

2、先进种植技术推广到位率低，先进的种植技术，如精准施肥、节水灌溉、病虫害绿色防控等，在生产中得到应用率不高。部分农户仍然采用传统的种植方式，导致资源利用效率低下，病虫害发生较为严重。

3、产业化发展水平较低，小麦生产产业链较短，产品附加值不高。

六、有关建议

（一）加强主推品种指导

1. 组织农业专家深入田间地头，根据阜康市不同区域的土壤、气候条件，制定科学的小麦主推品种，并通过多种渠道向农户宣传。

2. 加强种子销售市场监管，引导农户科学选种。

3. 建立高产示范基地，展示不同品种小麦的生长情况和产量表现，让农户直观感受新品种的优势，提高农户对新品种的接受度。

（二）强化种植技术推广

1. 丰富技术培训形式，采用现场示范、线上线下结合等方式，为农户提供全方位、多层次的技术培训服务。培训内容要注重实用性和针对性，让农户能够熟练掌握先进种植技术。

2. 加强技术推广队伍建设，充实专业技术人员，定期开展业务培训，提高其技术水平和服务能力。同时，鼓励科技特派员深入基层，为农户提供一对一的技术指导。

3. 建立技术推广激励机制，对采用新技术并取得良好效果的农户给予一定的物质奖励，如种子、化肥补贴等，降低农户采用新技术的风险，提高其积极性。

（三）加大产业化发展力度。政策倾斜重点作物绿色高产高效发展，保障国家粮食安全。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年中央农业生产发展资金（第二批）重点作物绿色高产高效行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农牧业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 339.54 | 339.54 |  | 339.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 339.54 | 339.54 |  | 339.54 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市打造10个小麦千亩方和2个万亩片，2024年计划完成作物绿色高产高效创建县，项目区良种覆盖率100%，小麦一喷三防效果显著，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物节本增效增加，重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率5%，带动全市小麦示范区节本增效5%以上，指导广大农牧民满意度达到85%。 |  |  |  |  |  | 全市打造小麦千亩方10个，打造万亩片2个，2024年完成作物绿色高产高效创建县1个，项目区良种覆盖率100%，集成推广绿色高质高效模式1套，重点作物节本增效增加，通过项目的实施，达到重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率1.1%的预期效益，服务群众满意度达到85%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造小麦千亩方（个） | 7 | >=10个 | =10个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 打造万亩片（个） | 9 | >=2个 | =2个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成作物绿色高产高效创建县 | 6 | >=1个 | =1个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 小麦“一喷三防”效果 | 8 | 有效延长灌浆期、遏制病虫爆发流行、增加粒重 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 良种覆盖率% | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 当年项目完成支付时间 | 3 | 2024年9月30日 | =2024年9月30日 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点农作物节本增效水平 | 8 | 增加 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 核心区节本增效(%) | 12 | >=5% | =5.2% | 104 | 11.52 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 核心区增产幅度超额完成。 |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 集成推广绿色高质高效模式（套） | 10 | 1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 重点农作物绿色高产高效项目区病虫害损失率% | 10 | <=5% | =1.1% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.52分 |  |  |  |  |  |

- 附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（ 实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 打造千亩示范方(个) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 5 |
|  |  | 打造万亩示范片（个） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 6 | 6 |
|  |  | 完成重点作物绿色高产创建县（个） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 小麦一喷三防效果 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 | 4 |
|  |  | 良种覆盖率（%） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 5 |
|  | 产出时效 | 资金按时拨付 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 重点作物节本增效水平 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 |
|  |  | 核心区增产幅度 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 4.8 |
| 效益 | 项目效益 | 集成推广绿色高产高效模式 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 | 7 |
|  |  | 重点农作物绿色高产高效项目区病虫害发生减轻 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 7 | 7 |
|  | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 97.8 |