## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 等离子体处理种子增产技术在生产中推广应用示范
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市农牧业技术推广中心在玉米上示范推广等离子体种子处理技术，应用玉米密植精准调控技术，选用耐密品种，通过等离子技术的推广，提高玉米产量。2024年项目计划完成示范推广玉米等离子体种子处理技术面积至少2500亩，发表论文1篇，举办不少于1次现场观摩会，培训农牧民至少50人，示范推广玉米等离子体种子处理技术面积覆盖率及项目按期完成率预计达到100%，培训农牧民出勤率预计达到90%，通过项目的实施，预期达到等离子处理玉米种子示范田产量增幅6%的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成示范推广玉米等离子体种子处理技术面积2500亩，发表论文1篇，举办1次现场观摩会，培训农牧民52人，示范推广玉米等离子体种子处理技术面积覆盖率及项目按期完成率达到100%，培训农牧民出勤率达到100%，业务费2.70万元，交通费0.30万元，项目的实施达到等离子处理玉米种子示范田产量增幅达到6.57%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范推广玉米等离子体种子处理技术面积 | 5 | >=2500亩 | =2500亩 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 4 | >=1篇 | =1篇 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办现场观摩会 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农牧民 | 6 | >=50人 | =52人 | 104 | 5.76 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：培训任务超额完成 改进措施：在项目实施时，充分考虑培训人数的指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 示范推广玉米等离子体种子处理技术面积覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训农牧民出勤率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：培训农牧民出勤率100%达到 改进措施：在实施项目时，充分考虑该项指标达到的数值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费 | 15 | >=2.70万元 | =2.7万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费 | 5 | >=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 等离子处理玉米种子示范田产量增幅 | 30 | >=6% | =6.57% | 109.5 | 27.15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：等离子处理玉米种子示范田产量增幅超0.57%。 改进措施：在实施项目时，充分考虑每个指标能达到的增幅。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.47分