## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 冬小麦绿色高质高效生产关键技术集成示范
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年计划在小麦上开展种肥分离技术、缩行节水技术、抗旱保水剂技术、生殖生长调节剂、小麦“一喷三防”技术，召开小麦田间现场会2次，制定小麦技术规程1个，发表论文1篇，稳定农民种粮积极性，通过项目的实施，预计小麦病虫危害损失比率控制在2%以内，有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重，稳定农民种粮积极性的预期目标。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目召开现场会2次，抗旱剂保水剂、缩行节水5.7%，制定小麦技术规程1个，发表论文1篇，培训农牧民52人，有效延长小麦灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重，小麦病虫危害经济损失比率1.3%，项目的实施达到了稳定农民种粮积极性，保证粮食播种面积稳定的预期指标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开小麦田间现场会 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱剂保水剂、缩行节水 | 5 | >=5% | =5.7% | 114 | 4.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 抗旱剂保水剂、缩行节水超额完成，节水达到5.7%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制定小麦技术规程 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 8 | >=1篇 | =1篇 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农牧民 | 8 | >=50人 | =52人 | 104 | 7.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训农牧民超额完成，培训人数52人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦产量增幅 | 6 | >=5% | =5.2% | 104 | 5.76 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 小麦亩产量增幅超额完成，达到5.2%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “一喷三防”效果 | 5 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金完成支付时间 | 5 | 2024/9/19 | 2024年9月19日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦病虫危害经济损失比率 | 20 | <=2% | =1.3% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定农民种粮积极性 | 20 | 保证粮食播种面积稳定 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.74分