## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区主要农作物品种审定区域试验站建设项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.00 | 61.00 |  | 61.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.00 | 61.00 |  | 61.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，客观、科学、公正地鉴定参试新品种的丰产性、生育期、综合抗性及遗传稳定性、适应性，筛选我区不同生态区适宜种植的玉米品种，加快我区玉米新品种的试验、审（认）定和推广步伐。 阜康市农牧业技术推广中心2024年预计完成自治区玉米品种试验1个，182.99亩试验站建设工程进度预计达85%，玉米品种实验总结报送率预计达100%，通过项目实施预计能够加快科技成果转化，优化品种结构调整。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成自治区玉米品种试验1个，试验站建设工程进度当年达到85%，共计采购试验站设备29台（套），玉米品种实验总结报送率达到100%，通过项目实施，加快促进科技成果转化，优化品种结构调整。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成自治区玉米品种试验 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验站建设工程进度 | 20 | =85% | =85% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验站设备采购 | 5 | =29台 | =29台 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 玉米品种实验总结报送率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成自治区玉米品种试验完成时间 | 5 | 2024/12/4 | =2024/12/4 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 玉米品种实验服务费 | 5 | ≦6万元 | ≦6万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试验站建设工程款 | 10 | ≦42.36万元 | ≦42.36万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | 5 | ≦12.64万元 | ≦12.64万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快科技成果转化 | 15 | 促进 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于品种结构调整 | 15 | 优化 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分