## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年农业经营主体能力提升项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农村合作经济发展指导中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 421.99 | 421.99 |  | 421.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 421.99 | 421.99 |  | 421.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年计划支持3家服务型农民专业合作社完成粮食（小麦、玉米）“耕”“种”“防”“收”全程托管农业生产社会化服务面积5.5万亩；扶持我市区级以上农民合作社4家，每家补助20万元；扶持县级以上家庭农场7家，每家补助6.00万元，共121.99万元，用于农业机械购买及圈舍改造。通过项目实施，预计能够增强农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目通过支持服务型农民专业合作社，实际完成了粮食（小麦、玉米）“耕”“种”“防”“收”全程托管农业生产社会化服务面积5.5万亩，补助资金300.00万元，扶持4家农民合作社和7家家庭农场，补助资金121.99万元，达到增强农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力的社会效益，接受社会化服务的小农户满意度达98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量（个） | 8 | >=4个 | =4个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持的家庭农场数量（个） | 12 | >=7个 | =7个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积（万亩） | 10 | >=5.50万亩 | =5.5万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业生产社会化服务对象单产水平 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金完成支付时间 | 10 | 2024年11月5日 | =2024年11月5日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 | 30 | 增强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受社会化服务的小农户满意度（%） | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分